Природа HAI — трек разработки всех проектов — единый план реализации
Срез на 27.10.26 · дорожная карта v2.7 (14.10.2026; база v2.6 от 11.10) (v2.7/, демо https://hai-roadmap.hai-demo.site; baseline v2.6/) · файл генерируется python3 tools/track.py render из track/plan.yaml + track/v27.json + track/shtab_14_10.yaml + track/changes.yaml — правки вносить туда, не сюда.
0. Коротко
· 7 секторов (продуктов) × 33 стадии, все параллельными потоками 12.10.26 → 28.05.27 (дедлайн 01.06.27, каникулы 31.12–10.01). Плюс сквозной сектор X0 (ИИ-мощности, серверы, общие решения) и O (проекты вне карты). 
· Два контура (встреча «Штаб» 14.10): «Платформа» — 338 тыс. ₽, 12.10.26 → 28.05.27, 20 стадий; «Внешние продукты» — 298 тыс. ₽, 12.10.26 → 28.05.27, 13 стадий. P4.3 — слой «Мотивация» Платформы; внешний контур (P4.1, P4.2, P4.4, P6, P7) ведётся отдельной встречей (раздел 1.0). 
· Встреча «Штаб» 14.10 внесена: 28 пунктов (новое 15, конфликт 9, в карте 6) — раздел 11; решения владельца D1–D6 и несостыковки N1–N3 — раздел 6.1; журнал изменений — раздел 12. 
· Бюджет v2.7: 636 тыс. ₽ = подписки ИИ 492 тыс. ₽ + докупка токенов 24 тыс. ₽ + серверы 120 тыс. ₽; объём 52,9 млрд токенов; пик 11 параллельных потоков; 90–120 тыс. ₽/мес при полной загрузке. 
· Жёсткие сроки владельца: оплата Афиши (P2.3), связь Афиши с CRM (P2.2), стабилизация и расширенный ЦРМ (P3.1), команда в Штабе (P3.2, переезд ≈23.10) — до 06.11.2026; старт спайка агентов (P6.1) — 19.10. 
· Критический путь v2.7: P1.1 → P4.3 → P4.4 (без запаса, пересекает границу контуров); цепочка агентов P6.1…P6.5 — запас ≈1 неделя. Пересчёт по рабочим дням (раздел 4): без запаса также P7.1→P7.2→P7.3→P7.5 и P5.5; у цепочки агентов P6 — 3 раб. дня. 
· Задач в треке: 184 — готово 54, в работе 14, к работе 89, заблокировано 27 (почти все блоки — решения владельца; раздел 6 — ворота с датами). 
· Главный общий блокер: юрлицо/ИП — одно решение держит 4 сектора (эквайринг P2.3, сторы P1.3, агенты P6.3, договор ЭТИС P7.1); второй — пакет юриста (P1.1, P2.3, P6.3, P7.1); третий — прод-хостинг РФ (P1.1 → весь критический путь). 
1. Контуры, сектора × стадии
1.0 Два контура (встреча «Штаб» 14.10)
	Контур
	Слои
	Сектора и стадии
	Срок
	Бюджет разработки
	Токены
	Поддержка после запуска

	Платформа — внутренний контур: сообщество, команда, управление, мотивация, образование
	Сообщество: P1, P2; Команда: P3.2, P3.4; Управление: P3.1, P3.3; Мотивация: P4.3; Образование: P5; Цифровое: «Природа Хай» в приложении — новое
	P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P3.1, P3.2, P3.3, P3.4, P3.5, P4.3, P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P5.5
	12.10.26 → 28.05.27 (≈7,5 мес)
	338 тыс. ₽ (ИИ 272 + серверы 66)
	28,6 млрд
	6–28 тыс. ₽/мес

	Внешние продукты — отдельный трек и отдельная встреча (Валентин): бизнес, связи, агенты
	Бизнес: ЭТИС и другие предприятия — P7; Связи: Эмпатиум, промпалата СПб — P4.1, P4.2, P4.4; Агенты: лист ожидания и пилот — P6
	P4.1, P4.2, P4.4, P6.1, P6.2, P6.3, P6.4, P6.5, P7.1, P7.2, P7.3, P7.4, P7.5
	12.10.26 → 28.05.27 (≈7,5 мес)
	298 тыс. ₽ (ИИ 244 + серверы 54)
	24,3 млрд
	31–72 тыс. ₽/мес

	Итого
	
	33 стадии
	12.10.26 → 28.05.27
	636 тыс. ₽
	52,9 млрд
	


Графы бюджета вне разработки (встреча, задача 5 → X0.A4): Токены — подписки ИИ + докупка — считаются в этой карте, факт — из логов VPS; Поддержка платформы — эксплуатация после запуска — сумма по продуктам из карточек v2.6; Юристы — часы и стоимость — после оценки юриста по цифровым платформам (до 30.10); Люди — человеческие ресурсы — не оценены; «Сисадмин платформы» — поддерживающий слой — не оценён.
1.1 Сектора × стадии (фазы зрелости)
	Сектор
	Спайк / основа
	MVP / запуск
	v1 / расширение
	Масштаб
	Бюджет v2.7
	Готовность

	P1 Платформа · Платформа
	—
	P1.1 Прод-контур и закрытая бета · 12.10–20.11
	P1.2 Публичный веб и PWA · 23.11–11.12
P1.3 Платформенный слой, Android, Windows · 19.10–25.12
	P1.4 iOS, macOS, QA и сторы · 11.01–16.02
P1.5 Звонки, вебинары, Арчи (Э6) · 18.01–26.03
	117 тыс. ₽
	готовность ≈80% до беты

	P2 Афиша · Платформа
	—
	P2.1 Прод витрины и контент · 12.10–23.10
P2.2 Связь с CRM — до 06.11 · 12.10–06.11
P2.3 Оплата — до 06.11 · 19.10–06.11
	P2.4 Вход в Платформу, SEO, аналитика · 23.11–26.02
	—
	38 тыс. ₽
	внутр. ≈90% · внешн. ≈75%

	P3 Штаб и CRM · Платформа
	—
	P3.1 Стабилизация и расширенный ЦРМ — до 06.11 · 12.10–06.11
P3.2 Команда в Штабе — до 06.11 · 19.10–06.11
	P3.3 CRM этап 4 · 11.01–05.03
	P3.4 Драйвер, Пульт, CRM в приложении · 01.02–09.04
P3.5 Готовность к сезону · 12.04–07.05
	91 тыс. ₽
	Штаб ≈85% · CRM в проде с 26.08

	P4 Природа Связи · Внешние продукты (P4.3 → Платформа)
	P4.1 P0-безопасность и бэкапы · 12.10–30.10
	P4.2 «Под ключ» · 02.11–18.12
	P4.3 Механики в Платформе · 23.11–19.02
	P4.4 Пакет и внешние события · 22.02–28.05
	77 тыс. ₽
	2 живых события · ≈60% до «под ключ»

	P5 Колесо баланса · Платформа
	P5.1 Трек обучения · 12.10–13.11
	P5.2 Спираль v5 в прод · 26.10–25.12
	P5.3 Интеграция и онбординг · 23.11–15.01
P5.4 Циклы и механики программ · 18.01–26.03
	P5.5 Каркас Академии · 15.02–28.05
	71 тыс. ₽
	лайт и полная в проде · спираль v5 на демо

	P6 ИИ-агенты · Внешние продукты
	P6.1 Спайк · 19.10–23.10
	P6.2 Закрытый пилот · 26.10–06.11
P6.3 MVP → платный запуск · 09.11–25.12
	P6.4 Версия 1 · 11.01–19.02
	P6.5 Версия 2 и рост · 22.02–28.05
	151 тыс. ₽
	концепция и план готовы · код не начат

	P7 HAI для бизнеса · Внешние продукты
	P7.1 Воронка и договоры · 12.10–13.11
	P7.2 Кабинет и брифы · 16.11–25.12
	P7.3 Аналитические инструменты · 11.01–26.02
P7.4 Платежи и ИИ-ассистент · 11.01–12.02
	P7.5 White-label пакеты · 01.03–28.05
	91 тыс. ₽
	/business в проде с 22.09 · обучение в проде

	Итого
	
	
	
	
	636 тыс. ₽
	


Фазы: Спайк/основа — замеры, P0-хвосты, модели; MVP/запуск — первые пользователи/деньги; v1 — расширение и интеграции; Масштаб — сторы, пакеты, рост. Названия и даты стадий — из карты v2.7 (v2.6 + решения «Штаба» 14.10: P3.2 → 19.10–06.11, P3.1 + расширенный ЦРМ).
2. Сквозной таймлайн
2.1 По месяцам (█ — стадия идёт в месяце; [06.11] — жёсткий срок 06.11; [крит] — без запаса; [≤2 нед] — запас ≤2 нед.)
	Стадия
	окт 26
	ноя 26
	дек 26
	янв 27
	фев 27
	мар 27
	апр 27
	май 27
	Даты
	Бюджет

	P1.1 Прод-контур и закрытая бета [крит]
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	12.10–20.11
	22 тыс.

	P1.2 Публичный веб и PWA
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	23.11–11.12
	6 тыс.

	P1.3 Платформенный слой, Android, Windows
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	19.10–25.12
	33 тыс.

	P1.4 iOS, macOS, QA и сторы
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	11.01–16.02
	19 тыс.

	P1.5 Звонки, вебинары, Арчи (Э6)
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	18.01–26.03
	37 тыс.

	P2.1 Прод витрины и контент
	 
	
	
	
	
	
	
	
	12.10–23.10
	5 тыс.

	P2.2 Связь с CRM — до 06.11 [06.11]
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	12.10–06.11
	11 тыс.

	P2.3 Оплата — до 06.11 [06.11]
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	19.10–06.11
	13 тыс.

	P2.4 Вход в Платформу, SEO, аналитика
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	23.11–26.02
	9 тыс.

	P3.1 Стабилизация и расширенный ЦРМ — до 06.11 [06.11]
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	12.10–06.11
	16 тыс.

	P3.2 Команда в Штабе — до 06.11 [06.11]
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	19.10–06.11
	17 тыс.

	P3.3 CRM этап 4
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	11.01–05.03
	22 тыс.

	P3.4 Драйвер, Пульт, CRM в приложении
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	01.02–09.04
	28 тыс.

	P3.5 Готовность к сезону
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	12.04–07.05
	8 тыс.

	P4.1 P0-безопасность и бэкапы
	 
	
	
	
	
	
	
	
	12.10–30.10
	8 тыс.

	P4.2 «Под ключ»
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	02.11–18.12
	30 тыс.

	P4.3 Механики в Платформе [крит]
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	23.11–19.02
	21 тыс.

	P4.4 Пакет и внешние события [крит]
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	22.02–28.05
	18 тыс.

	P5.1 Трек обучения
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	12.10–13.11
	6 тыс.

	P5.2 Спираль v5 в прод
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	26.10–25.12
	8 тыс.

	P5.3 Интеграция и онбординг
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	23.11–15.01
	14 тыс.

	P5.4 Циклы и механики программ
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	18.01–26.03
	24 тыс.

	P5.5 Каркас Академии [крит]
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	15.02–28.05
	19 тыс.

	P6.1 Спайк [крит]
	 
	
	
	
	
	
	
	
	19.10–23.10
	7 тыс.

	P6.2 Закрытый пилот [крит]
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	26.10–06.11
	12 тыс.

	P6.3 MVP → платный запуск [крит]
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	09.11–25.12
	36 тыс.

	P6.4 Версия 1 [крит]
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	11.01–19.02
	32 тыс.

	P6.5 Версия 2 и рост [крит]
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	22.02–28.05
	64 тыс.

	P7.1 Воронка и договоры [крит]
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	12.10–13.11
	6 тыс.

	P7.2 Кабинет и брифы [крит]
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	16.11–25.12
	21 тыс.

	P7.3 Аналитические инструменты [крит]
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	11.01–26.02
	22 тыс.

	P7.4 Платежи и ИИ-ассистент
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	11.01–12.02
	13 тыс.

	P7.5 White-label пакеты [крит]
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	01.03–28.05
	29 тыс.

	Затраты месяца (v2.7), тыс. ₽
	102
	100
	77
	78
	99
	74
	53
	53
	
	

	Мест Claude Max 20x
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	2
	2
	
	


2.2 По неделям
	Нед.
	Пн
	Стадий
	Стартуют
	Завершаются
	Вехи и ворота решений

	1
	12.10
	7
	P1.1, P2.1, P2.2, P3.1, P4.1, P5.1, P7.1
	
	▸ 14.10 «Ок» на порт фикса R1 + выкат на прод CRM; ▸ 16.10 Юрлицо/ИП (одно решение для эквайринга, сторов, агентов, ЭТИС); ▸ 16.10 Основная CRM = reimagined; прод-репо заморозить; ▸ 16.10 Команда на спайк агентов 19.10 + VPS; ▸ 16.10 Места ИИ (4× Max 20x + 1× Pro 5x) и агентные VPS; ▸ 16.10 «Ок» на 22 preship безопасности, env прода, КП ЭТИС — отправить

	2
	19.10
	11
	P1.3, P2.3, P3.2, P6.1
	P2.1, P6.1
	23.10 переезд команды; ▸ 19.10 Договор эквайринга Т-Банк, терминал, касса; ▸ 19.10 Штаб 14.10: дата переезда команды и где живёт Штаб до прода (D1); объём расширенного ЦРМ к 06.11 (D2); ▸ 20.10 Фото лидеров клубов, ссылки на билеты; волна 4 preship; ▸ 23.10 Прод-хостинг РФ + домен; развилки 3, 10–23; дизайн-аудит

	3
	26.10
	11
	P5.2, P6.2
	P4.1
	▸ 30.10 Пакет юриста: ПДн, оферты, возвраты, NDA; env B40

	4
	02.11
	11
	P4.2
	P2.2, P2.3, P3.1, P3.2, P6.2
	06.11 команда · ЦРМ · оплата

	5
	09.11
	7
	P6.3
	P5.1, P7.1
	▸ 13.11 Тарифы агентов; ответы B42; решения по спирали

	6
	16.11
	6
	P7.2
	P1.1
	18.11 бета; ▸ 20.11 Партнёрка агентов, юрлицо оператора; ревью кураторов

	7
	23.11
	9
	P1.2, P2.4, P4.3, P5.3
	
	

	8
	30.11
	9
	
	
	

	9
	07.12
	9
	
	P1.2
	09.12 публичный веб

	10
	14.12
	8
	
	P4.2
	▸ 18.12 Mac и Apple Developer для iOS/macOS

	11
	21.12
	7
	
	P1.3, P5.2, P6.3, P7.2
	

	12
	28.12
	3
	
	
	каникулы 31.12–10.01

	13
	04.01
	0
	
	
	каникулы 31.12–10.01

	14
	11.01
	8
	P1.4, P3.3, P6.4, P7.3, P7.4
	P5.3
	15.01 онбординг · сообщество янв

	15
	18.01
	9
	P1.5, P5.4
	
	

	16
	25.01
	9
	
	
	

	17
	01.02
	10
	P3.4
	
	

	18
	08.02
	10
	
	P7.4
	

	19
	15.02
	10
	P5.5
	P1.4, P4.3, P6.4
	16.02 5 платформ

	20
	22.02
	9
	P4.4, P6.5
	P2.4, P7.3
	

	21
	01.03
	8
	P7.5
	P3.3
	

	22
	08.03
	7
	
	
	

	23
	15.03
	7
	
	
	

	24
	22.03
	7
	
	P1.5, P5.4
	

	25
	29.03
	5
	
	
	

	26
	05.04
	5
	
	P3.4
	

	27
	12.04
	5
	P3.5
	
	

	28
	19.04
	5
	
	
	

	29
	26.04
	5
	
	
	

	30
	03.05
	5
	
	P3.5
	

	31
	10.05
	4
	
	
	

	32
	17.05
	4
	
	
	

	33
	24.05
	4
	
	P4.4, P5.5, P6.5, P7.5
	


3. Зависимости — «всё взаимосвязано»
3.1 Матрица сектор → сектор (строка поставляет, столбец потребляет)
	поставщик \ потребитель
	P1 Платформа
	P2 Афиша
	P3 Штаб и CRM
	P4 Природа Связи
	P5 Колесо баланса
	P6 ИИ-агенты
	P7 HAI для бизнеса
	X0 Сквозное

	P1 Платформа
	·
	P1.1→P2.4
	I8
	P1.1→P4.3
	P1.1→P5.3
	
	
	

	P2 Афиша
	
	·
	
	
	P2.3→P5.4
I11
	
	I12
	

	P3 Штаб и CRM
	
	I1
I2
	·
	
	I9
	
	I10
	

	P4 Природа Связи
	
	
	
	·
	
	
	I13
	

	P5 Колесо баланса
	
	
	
	
	·
	
	
	

	P6 ИИ-агенты
	P6.3→P1.5
I15
	
	P6.3→P3.4
I14
	
	
	·
	P6.4→P7.5
	

	P7 HAI для бизнеса
	
	
	
	
	
	
	·
	

	X0 Сквозное
	I4
I7
	I3
	
	
	
	I5
	I6
	·


Обозначения: P1.1→P4.3 — зависимость стадий из карты (стадия справа стартует после стадии слева); I… — интерфейс из 3.3.
3.2 Потоки ценности между продуктами
· P2 Афиша → P1 Платформа: событие, вход гостя → участник 
· P2 Афиша → P3 Штаб и CRM: заявки, оплаты, явка 
· P3 Штаб и CRM → P1 Платформа: единый вход B40, путь 0–5 
· P4 Природа Связи → P1 Платформа: механики: мэтчинг, QR-встречи, семена 
· P4 Природа Связи → P3 Штаб и CRM: визиты и знакомства = касания 
· P4 Природа Связи → P2 Афиша: событие → нетворкинг 
· P5 Колесо баланса → P1 Платформа: снимок в онбординге, «Мой путь» 
· P5 Колесо баланса → P2 Афиша: события в треке обучения 
· P5 Колесо баланса → P3 Штаб и CRM: результат = сегмент, кураторы 
· P6 ИИ-агенты → P1 Платформа: движок агентов → «Пульт агентов» 
· P7 HAI для бизнеса → P1 Платформа: white-label Штаба и CRM 
· P7 HAI для бизнеса → P6 ИИ-агенты: тарифы для команд 
· P7 HAI для бизнеса → P4 Природа Связи: техпартнёрство событий 
3.3 Интерфейсы между секторами (что именно должно быть готово у поставщика)
	ID
	От
	К
	Что
	Жёсткая

	I1
	P3.1
	P2.2
	Основная кодовая линия CRM и API лидов — до подключения заявок Афиши
	да

	I2
	P3.1
	P2.3
	Фикс R1 в проде — до записи платежей вебхуком (частичный PATCH обнуляет net)
	да

	I3
	X0.B1
	P2.3
	Юрлицо/ИП → договор эквайринга Т-Банка
	да

	I4
	X0.B1
	P1.3
	Юрлицо/ИП → аккаунты сторов, D-U-N-S
	да

	I5
	X0.B1
	P6.3
	Юрлицо оператора сервиса агентов → оплата, 152-ФЗ
	да

	I6
	X0.B1
	P7.1
	Реквизиты исполнителя → NDA и договор ЭТИС
	да

	I7
	X0.B3
	P1.1
	Прод-хостинг РФ → выкладка Платформы
	да

	I8
	P1.1
	P3.2
	Штаб 14.10: платформа для команды к 06.11, раньше беты 18.11 — до прода Штаб живёт на демо-контуре или прод поднимается раньше (решение D1)
	нет

	I9
	P3.1
	P5.3
	Схема единого входа B40 (JWT по JWKS) → вход колеса
	нет

	I10
	P3.1
	P7.1
	Лиды /business → сделки CRM
	нет

	I11
	P2.3
	P5.4
	Общий эквайринг → оплата обучающих программ
	да

	I12
	P2.3
	P7.4
	Общий эквайринг → платежи обучения HAI
	нет

	I13
	P4.2
	P7.5
	Событие под ключ → white-label пакет
	нет

	I14
	P6.3
	P3.4
	Движок агентов → «Пульт агентов» (зависимость v2.6)
	да

	I15
	P6.3
	P1.5
	Движок агентов → Арчи Э6 (зависимость v2.6)
	да

	I16
	P4.3
	P4.4
	Граница контуров: слой «Мотивация» (Платформа) → пакет и внешние события (Внешние продукты); критический путь идёт через неё
	да


3.4 Граф стадий
Граф (Mermaid) — в PLAN.md и на дашборде; здесь зависимости — в матрице 3.1 и таблице 3.3.
4. Критический путь и запасы
· v2.7: P1.1 → P4.3 → P4.4 — бета Платформы → слой «Мотивация» (P4.3, контур Платформы) → пакет и внешние события (контур Внешних продуктов); запаса нет, связь между контурами — I16. Почти критическая: P6.1 → P6.2 → P6.3 → P6.4 → P6.5 (запас ≈1 нед. до дедлайна 01.06). 
· Жёсткая веха 06.11 (решение владельца; P3.2 — встреча «Штаб» 14.10): P2.2, P2.3, P3.1, P3.2 — запас 0 по определению; внутри — цепочка «R1 на проде → основная CRM → платежи пишутся в CRM» (I1, I2). 
· Пересчёт по рабочим дням (пн–пт, без каникул; финиш плана 28.05; запас = насколько стадия может сдвинуться, не сдвигая финиш): 
	Стадия
	Даты
	Раб. дней
	Запас, раб. дн.
	Следующие

	P1.1 Прод-контур и закрытая бета [крит]
	12.10–20.11
	30
	0
	P1.2, P2.4, P4.3, P5.3

	P4.3 Механики в Платформе [крит]
	23.11–19.02
	58
	0
	P4.4

	P6.4 Версия 1 [крит]
	11.01–19.02
	30
	0
	P6.5, P7.5

	P7.3 Аналитические инструменты [крит]
	11.01–26.02
	35
	0
	P7.5

	P5.5 Каркас Академии [крит]
	15.02–28.05
	75
	0
	финиш

	P4.4 Пакет и внешние события [крит]
	22.02–28.05
	70
	0
	финиш

	P6.5 Версия 2 и рост [крит]
	22.02–28.05
	70
	0
	финиш

	P7.5 White-label пакеты [крит]
	01.03–28.05
	65
	0
	финиш

	P7.1 Воронка и договоры [крит]
	12.10–13.11
	25
	3
	P7.2, P7.4

	P6.1 Спайк [крит]
	19.10–23.10
	5
	3
	P6.2

	P6.2 Закрытый пилот [крит]
	26.10–06.11
	10
	3
	P6.3

	P6.3 MVP → платный запуск [крит]
	09.11–25.12
	35
	3
	P1.5, P3.4, P6.4

	P7.2 Кабинет и брифы [крит]
	16.11–25.12
	30
	3
	P7.3

	P3.4 Драйвер, Пульт, CRM в приложении
	01.02–09.04
	50
	15
	P3.5

	P3.5 Готовность к сезону
	12.04–07.05
	20
	15
	финиш


Вывод: без запаса (≤3 раб. дн.) идут P1.1→P4.3→P4.4 (как в v2.6), P6.1→P6.5 (3 раб. дня до 28.05 + 2 дня до дедлайна 01.06 ≈ «1 неделя» v2.6), P7.1→P7.2→P7.3→P7.5 (в v2.6 не помечена) и одиночная P5.5 (15 недель вплотную к финишу). Любой сдвиг беты Платформы (P1.1) переносит финиш Связей; любой сдвиг старта спайка 19.10 — финиш агентов. Поэтому ворота решений 14–23.10 (раздел 6) — самые дорогие в плане.
5. Статус по факту (код, репозитории, STATUS.md на 12.10)
	Сектор
	Стадий
	Задач
	Готово
	В работе
	Блок
	Факт

	P1 Платформа
	5
	40
	6
	5
	10
	Платформа на прод-сервере в РФ с 20.10 (Timeweb, СПб; priroda-team.ru): 80 миграций через журнал, вход только по приглашению, ежедневный бэкап с проверкой восстановления. Технические меры безопасности закрыты (26.10); мессенджер — паритет с Telegram 96 % (24.10). Открыто: тексты юриста (ПДн, согласия), проверка СБ и бета 18.11, живые iPhone/Android, ES256 — ночное окно.

	P2 Афиша
	4
	21
	15
	1
	1
	Афиша в боевом режиме с 21.10 на afisha.priroda-eco.ru: оплата Т-Банк (терминал ИП), заказы и заявки в ЦРМ, аккаунт зрителя, абонементы, детские тарифы, ступени цен, cookie-согласие, Метрика. Открыто: уведомление в РКН и договоры с обработчиками, вычитка юристом, контрольная покупка и возврат реальной картой, фото лидеров клубов.

	P3 Штаб и CRM
	5
	28
	13
	2
	2
	ЦРМ феста перенесена в «Природу 2» 21.10 (priroda-team.ru/crm), сверка 0 расхождений; сайт феста пишет в новую ЦРМ. На проде: 13 сводок план/факт, менеджеры, реф-коды, промокоды, фильтры, Афиша в ЦРМ, Дела/гант. Открыто: переезд всей команды (план ≈23.10), «Продвижение», 8 вопросов B42.

	P4 Природа Связи
	4
	18
	1
	1
	0
	2 живых события; Эмпатиум 25–26.09: 155 активных, 112 запросов, 34 встречи. Разработка «Связей» на паузе; мэтчинг и история касаний — в «Природе 2». Сверх плана: прототип приложения делегата для форума БРИКС 19–21.11 (brics-svyazi). Открыто: выгрузка ПДн участников в ЦРМ (согласие, ключи).

	P5 Колесо баланса
	5
	17
	1
	1
	3
	Лайт и полная версия в проде priroda-balansa.ru; спиральное колесо v2→v5 на демо (07–10.10). Заголовки безопасности на проде (26.10). Открыто: решение по контуру «Здоровье» (презентация пилота готова 20.10), ревью кураторов, выкат спирали в прод.

	P6 ИИ-агенты
	5
	20
	9
	3
	2
	«Гера»: бот @gera_personal_bot, кабинет (мини-апп), онбординг с видео-кружком, темы, свой календарь, канбан, mindmap — на проде; W01–W20 и 6 веток влиты в main 21.10; сервисная Гера на svc-agents. Закрытый пилот идёт. Открыто: юрлицо оператора ПДн, ЮKassa, оферта с реквизитами, Max и веб-чат.

	P7 HAI для бизнеса
	5
	18
	3
	1
	2
	/business в проде с 22.09; КП ЭТИС v4 (12.10), встреча 15.10, шаблон договора с опционом. Новый B2B-лендинг на демо (23–24.10) ждёт «ок». Открыто: юрлицо исполнителя, договор и NDA, поручение обработки ПДн.


6. Ворота решений владельца (до даты — иначе сдвиг)
	Срок
	Решение
	Держит стадии
	Задачи

	14.10
	«Ок» на порт фикса R1 + выкат на прод CRM
	P3.1
	P3.1.A3

	16.10
	Юрлицо/ИП (одно решение для эквайринга, сторов, агентов, ЭТИС)
	P2.3, P1.3, P6.3, P7.1
	X0.B1

	16.10
	Основная CRM = reimagined; прод-репо заморозить
	P3.1, P2.2
	P3.1.B1

	16.10
	Команда на спайк агентов 19.10 + VPS
	P6.1
	P6.1.A2, P6.1.A3

	16.10
	Места ИИ (4× Max 20x + 1× Pro 5x) и агентные VPS
	P1.1, P1.3, P2.2, P2.3, P3.1, P4.1, P5.1, P7.1
	X0.A1, X0.A2

	16.10
	«Ок» на 22 preship безопасности, env прода, КП ЭТИС — отправить
	P1.1, P7.1
	P1.1.A2, P1.1.A3, P7.1.A2

	19.10
	Договор эквайринга Т-Банк, терминал, касса
	P2.3
	P2.3.A1

	19.10
	Штаб 14.10: дата переезда команды и где живёт Штаб до прода (D1); объём расширенного ЦРМ к 06.11 (D2)
	P3.2, P3.1
	P3.2.A2, P3.1.D1

	20.10
	Фото лидеров клубов, ссылки на билеты; волна 4 preship
	P2.1, P1.1
	P2.1.B1, P2.1.B2, P1.1.D1

	23.10
	Прод-хостинг РФ + домен; развилки 3, 10–23; дизайн-аудит
	P1.1
	P1.1.B1, X0.B3, P1.1.D2, P1.1.D3

	30.10
	Пакет юриста: ПДн, оферты, возвраты, NDA; env B40
	P1.1, P2.3, P3.1, P7.1
	X0.B2, P1.1.C1, P2.3.B1, P3.1.C1, P7.1.A3

	13.11
	Тарифы агентов; ответы B42; решения по спирали
	P6.3, P3.2, P5.2
	P6.3.B1, P3.2.B1, P5.2.A3

	20.11
	Партнёрка агентов, юрлицо оператора; ревью кураторов
	P6.3, P5.2
	P6.3.B2, P6.3.B4, P5.2.A2

	18.12
	Mac и Apple Developer для iOS/macOS
	P1.4
	P1.4.A1


6.1 Решения, ждущие владельца (встреча «Штаб» 14.10)
	ID
	Решение
	Сейчас
	Пункты встречи
	Держит

	D1
	Дата переезда команды
	≈23.10 — посчитано из «за пару недель до 06.11»; где живёт Штаб до прода (демо?) — не решено
	8, 9
	P3.2

	D2
	Объём «расширенного ЦРМ» к 06.11
	в карте к 06.11 — стабилизация и одна линия; полная ЦРМ по единому плану — до 04.12
	10
	P3.1

	D3
	Отключение Битрикса
	в карте 09.04.2027 (P3.4.B2); пилот переезда BX2 16–27.11; рабочая группа пока в Битриксе
	1, 8
	P3.4

	D4
	Публичный вход 09.12 или январь
	внесено: веб/PWA 09.12 без открытого входа, сообщество — январь; подтвердить
	12, 23
	P1.2

	D5
	Графы бюджета: юристы, поддержка, токены, люди, «сисадмин»
	токены считаются (план и факт); остальные суммы не названы
	5, 6
	X0

	D6
	События 2026 (Эмпатиум, конец ноября–декабрь)
	в карте внешние события с 22.02.2027 (P4.4); поднимать ли часть P4.4
	19
	P4.4


Несостыковки внутри разбора (не решены, не выдуманы): N1 Кто ведёт бюджет — в чек-листе — Валентин, в таблице зон — все трое; N2 У Маши 2 или 3 проекта — в тексте «три проекта», в таблице ограничений «фестиваль + 2 проекта»; N3 Рабочая группа создана или её создать — по встрече «создана на троих», по чек-листу — предстоит создать; статус не подтверждён.
7. Сектора: стадии, эпики → задачи, критерии готовности, риски
P1 · Платформа «Природа»
Веб · десктоп · iOS · Android — одна кодовая база · контур «Платформа» · проект: priroda-app-2/priroda-app-reimagined · бюджет v2.7: 117 тыс. ₽ (10,9 млрд ток.) · эксплуатация: 5–14 тыс. ₽/мес: хостинг РФ, медиасервер, бэкапы
Факт на 27.10.26: Платформа на прод-сервере в РФ с 20.10 (Timeweb, СПб; priroda-team.ru): 80 миграций через журнал, вход только по приглашению, ежедневный бэкап с проверкой восстановления. Технические меры безопасности закрыты (26.10); мессенджер — паритет с Telegram 96 % (24.10). Открыто: тексты юриста (ПДн, согласия), проверка СБ и бета 18.11, живые iPhone/Android, ES256 — ночное окно.
Связи: Афиша — события, вход гостя → участник; Штаб и CRM — единый вход, путь 0–5; Природа Связи — механики встреч, семена; Колесо — снимок в онбординге, «Мой путь»; ИИ-агенты — движок → «Пульт агентов»
P1.1 Прод-контур и закрытая бета — MVP / запуск [крит]
· Сроки: 12.10.26 – 20.11.26 (6 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 22 тыс. ₽ (подписки 18 + докупка 1 + серверы 3) · 2,0 млрд токенов 
· Цель: Платформа на прод-сервере в РФ с закрытыми P0 по безопасности; закрытая бета по приглашениям ~18.11. 
· Зависит от: —; интерфейсы: I7 ← X0.B3 · поставляет: I8 → P3.2, P1.2, P2.4, P4.3, P5.3 
· Статус: [в работе] в работе — 6/15 задач готово, 6 в блоке 
P1.1.A Безопасность на сервер
· [готово] P1.1.A1 P0-код безопасности (S-01…S-07: подпись Т-Банка, consents, гейт допуска, invite_only, CRM-JWT) · Клод · до 20.11 · факт 08.10 (раньше на 43 дн) — код в репо 07–08.10 
· [блок] P1.1.A2 «Ок» на 22 находки preship безопасности и черновики B39 · владелец · до 16.10 [!] просрочено — docs/decisions/2026-10-08_security-p0-code.md 
· [в работе] P1.1.A3 Env прода: CRON_SECRET, TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET, GOTRUE_DISABLE_SIGNUP, WEB_ORIGINS, LEGAL_VERSION; ключ age; бот сторожа · владелец · до 16.10 [!] просрочено — env прода выставлены при выкатке 20.10 (вход только по приглашению); бэкап age с 26.10; LEGAL_VERSION ждёт тексты юриста, офлайн-копия ключа — у владельца 
· [готово] P1.1.A4 Выкладка по SERVER-ROLLOUT-PLAN: 49 миграций через журнал, функции, nginx, фронт, сервисы, проверки, откат · Клод · до 06.11 · факт 20.10 (раньше на 17 дн) — выкачено на прод-сервер Timeweb СПб: 80 миграций платформы через журнал + 28 ЦРМ после двух репетиций на копии БД с откатом 
· [готово] P1.1.A5 Закрыть 7 открытых и 30 частичных пунктов сверки 08.10 (повторная сверка — 0 открытых) · Клод · до 13.11 · факт 26.10 (раньше на 18 дн) — аудит 19.10 + исправления; порты и SSH по ключу 21.10; заголовки и CSP 26.10 — технические меры закрыты; открыты правовые и организационные 
P1.1.B Прод-контур в РФ
· [готово] P1.1.B1 Выбрать прод-хостинг РФ (Timeweb Cloud / Selectel) и домен, купить · владелец · до 23.10 · факт 21.10 (раньше на 2 дн) — Timeweb, Санкт-Петербург; домен priroda-team.ru (DNS 21.10) 
· [готово] P1.1.B2 Поднять Supabase-стек на проде, TLS, бэкапы вне сервера, мониторинг, проверка отката · Клод · до 06.11 · факт 26.10 (раньше на 11 дн) — стек на проде с 20.10, TLS 21.10; один штатный бэкап (age, S3, ежедневная проверка восстановления) 26.10 
· [готово] P1.1.B3 Починить edge_runtime (jsr: только по IPv6) — функции invite/прочие на стенде · Клод · до 23.10 · факт 20.10 (раньше на 3 дн) — снято выкаткой на новый сервер: приглашения работают на проде (24.10) 
P1.1.C Юридический контур
· [блок] P1.1.C1 Тексты юриста: политика ПДн, согласия, пользовательское соглашение (LEGAL_VERSION) · владелец · до 30.10 
· [в работе] P1.1.C2 Аудит 152-ФЗ по коду после волн · Клод · до 13.11 — аудит 152-ФЗ Афиши 26.10 и правки; по «Природе 2» — вместе с текстами юриста 
P1.1.D Готовность к бете
· [блок] P1.1.D1 Волна 4: «ок» на 17 находок preship и 12 вопросов ENTITIES-READINESS · владелец · до 20.10 [!] просрочено 
· [блок] P1.1.D2 Открытые развилки 3, 10–23 и В3 (помощник «Команды»: РФ-API или локально) · владелец · до 23.10 [!] просрочено 
· [блок] P1.1.D3 Дизайн-аудит: 5 решений (вкладки, цвет главной кнопки, рамка Афиши, контраст линии вкладок) · владелец · до 23.10 [!] просрочено — 19.10 варианты кнопки (А/Б) и Афиши (1/2) отправлены — ждём ответ 
· [блок] P1.1.D4 Проверка B41 на Android и iPhone (PHONE-CHECKLIST) · владелец · до 06.11 — живые iPhone/Android не проверены (чек-лист паритета с Telegram 24.10) 
· [в работе] P1.1.D5 Инвайты и онбординг беты, первые 10–20 участников, сбор обратной связи · Клод · до 20.11 — приглашения в «Команду» работают с 24.10; бета с внешними участниками — 18.11 после проверки СБ 
Готово, когда: Прод в РФ по HTTPS на своём домене; 49 миграций применены через журнал CLI; откат проверен; Повторная сверка безопасности: 0 открытых, частичные — с решением владельца; Опубликованы тексты ПДн/согласий; LEGAL_VERSION выставлен; ≥10 участников беты вошли по приглашению; бэкап вне сервера восстанавливается
Риски: Очередь решений владельца (≈10 «ок» и развилок) — главный тормоз всего критического пути; Хостинг РФ не выбран → сдвиг беты сдвигает P2.4, P4.3, P5.3 и весь критический путь
P1.2 Публичный веб и PWA — v1 / расширение
· Сроки: 23.11.26 – 11.12.26 (3 нед.) · запас 113 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 6 тыс. ₽ (подписки 5 + докупка 0 + серверы 1) · 640 млн токенов 
· Цель: Публичный веб и PWA после внешнего пентеста; релиз ~09.12. 
· Зависит от: P1.1 
· Статус: [в работе] в работе — 0/9 задач готово 
P1.2.A Пентест и отчёт СБ
· [ ] P1.2.A1 Внешний пентест (подрядчик) и отчёт СБ · владелец · до 11.12 
· [ ] P1.2.A2 Фиксы по отчёту пентеста, повторная проверка · Клод · до 11.12 
P1.2.B PWA и публичный релиз
· [ ] P1.2.B1 PWA: manifest, service worker, офлайн-оболочка, установка на экран · Клод · до 11.12 
· [ ] P1.2.B2 Публичная регистрация (снять GOTRUE_DISABLE_SIGNUP по решению), SEO-минимум, robots · Клод · до 31.01 — Штаб 14.10: было 09.12 → вход сообщества в январе (решение D4) 
P1.2.C Вход сообщества: Telegram → песочницы → онбординг → сообщество (Штаб 14.10)
· [в работе] P1.2.C1 Telegram-клуб остаётся входом в сообщество до запуска на платформе; уход с Telegram — не раньше января · не назначен · до 31.01 
· [ ] P1.2.C2 Песочницы как ступень перед онбордингом и вход в структуру · владелец · до 15.01 
· [ ] P1.2.C3 Фокус-группа №2: команда + люди из песочниц · не назначен · до 15.01 — декабрь (Костя) или январь 
· [ ] P1.2.C4 Сообщество на платформе поэтапно через фокус-группы, когда есть чем удерживать · не назначен · до 31.01 — ориентир «январь» 
· [ ] P1.2.B3 Релиз публичного веба ~09.12 · Клод · до 09.12 
Готово, когда: Отчёт пентеста без критичных и высоких находок; PWA ставится на Android/iOS/десктоп, Lighthouse PWA зелёный; Публичный вход открыт, нагрузка беты держится
Риски: Пентест — внешний платёж, вне бюджета v2.6; подрядчика нужно заказать до 20.11
P1.3 Платформенный слой, Android, Windows — v1 / расширение
· Сроки: 19.10.26 – 25.12.26 (10 нед.) · запас 76 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 33 тыс. ₽ (подписки 26 + докупка 2 + серверы 5) · 3,2 млрд токенов 
· Цель: Платформенный слой (пуши, deep links, офлайн, обновления) + волна 1 сторов: RuStore/APK, Windows ~25.12. 
· Зависит от: —; интерфейсы: I4 ← X0.B1 · поставляет: P1.4 
· Статус: [в работе] в работе — 0/6 задач готово, 2 в блоке 
P1.3.A Платформенный слой
· [в работе] P1.3.A1 Пуши: push_notices (миграция 08.10), веб-пуш на демо; нативные FCM/APNs · Клод · до 25.12 — веб-пуш без задержки на проде 23.10; нативные FCM/APNs — нет 
· [ ] P1.3.A2 Deep links / universal links, офлайн-кэш, механизм обновлений · Клод · до 25.12 
P1.3.B Сборки и сторы, волна 1
· [блок] P1.3.B1 Решение: юрлицо или физлицо для сторов; D-U-N-S; аккаунты RuStore/Google/MS · владелец · до 30.10 — roadmap_multiplatform §решения 
· [блок] P1.3.B2 Купить тестовые телефоны (Android, iPhone) · владелец · до 13.11 
· [ ] P1.3.B3 Capacitor 8: Android-сборка, подпись, RuStore + APK · Клод · до 25.12 
· [ ] P1.3.B4 Electron 44: Windows-сборка, подпись, автообновление · Гера · до 25.12 
Готово, когда: APK в RuStore опубликован, Windows-установщик с автообновлением; Пуш доходит на Android и Windows; deep link открывает нужный экран
Риски: Без решения по юрлицу RuStore/Google не открыть — волна 1 уезжает за 25.12
P1.4 iOS, macOS, QA и сторы — Масштаб
· Сроки: 11.01.27 – 16.02.27 (6 нед.) · запас 73 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 19 тыс. ₽ (подписки 15 + докупка 1 + серверы 3) · 1,8 млрд токенов 
· Цель: iOS, macOS, QA и сторы: 5 платформ ~16.02. 
· Зависит от: P1.3 
· Статус: [блок] блок — 0/4 задач готово, 1 в блоке 
P1.4.A Apple и остальные сторы
· [блок] P1.4.A1 Купить Mac; Apple Developer (юрлицо — D-U-N-S заранее) · владелец · до 18.12 
· [ ] P1.4.A2 iOS-сборка, TestFlight, ревью App Store · Клод · до 16.02 
· [ ] P1.4.A3 macOS (Electron), нотаризация; Google Play; Microsoft Store · Гера · до 16.02 
· [ ] P1.4.A4 Сквозной QA на 5 платформах, чек-лист регресса · Клод · до 16.02 
Готово, когда: Приложение доступно в 5 магазинах/каналах (RuStore, Google Play, App Store, MS Store, сайт)
Риски: Ревью App Store (1–3 итерации) — держать запас 2 недели
P1.5 Звонки, вебинары, Арчи (Э6) — Масштаб
· Сроки: 18.01.27 – 26.03.27 (10 нед.) · запас 45 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 37 тыс. ₽ (подписки 30 + докупка 1 + серверы 6) · 3,2 млрд токенов 
· Цель: Звонки и вебинары на своём медиасервере; включение Арчи (Э6) на общем движке агентов. 
· Зависит от: P6.3; интерфейсы: I15 ← P6.3 
· Статус: [блок] блок — 0/6 задач готово, 1 в блоке 
P1.5.A Медиасервер
· [ ] P1.5.A1 Свой медиасервер (SFU), звонки 1:1 и групповые, вебинары с записью · Клод · до 26.03 — план docs/plans/2026-09-23_integrated-meetings-webinars.md 
· [ ] P1.5.A2 Уход с Zoom: перенос встреч команды · владелец · до 26.03 
· [ ] P1.5.A3 Видеозвонки в чате — по встрече «скоро», в карте с 18.01: уточнить срок · владелец · до 26.03 — Штаб 14.10, мягкое расхождение 
P1.5.B Арчи (Э6)
· [ ] P1.5.B1 Арчи на общем движке агентов P6 (после MVP P6.3) · Клод · до 26.03 
· [блок] P1.5.B2 Арчи env: ARCHIE_WEB_ORIGINS + ключ провайдера · владелец · до 15.01 
P1.5.C Цифровое направление (Штаб 14.10)
· [ ] P1.5.C1 «Природа Хай» (инструменты, разработки) — раздел в приложении · не назначен · до 26.03 
Готово, когда: Звонок 10+ участников стабилен; вебинар записывается; Арчи включён в Платформе, работает через движок P6
Риски: Медиасервер — отдельный прод-сервер (5–14 тыс. ₽/мес — в поддержке, не в разработке)
P2 · Афиша Природы
Внешняя витрина событий и клубов + внутренняя запись · контур «Платформа» · проект: priroda-app-2/priroda-app-reimagined/apps/afisha-public · бюджет v2.7: 38 тыс. ₽ (2,9 млрд ток.) · эксплуатация: до 1 тыс. ₽/мес + эквайринг 2,5–3,5% с билетов
Факт на 27.10.26: Афиша в боевом режиме с 21.10 на afisha.priroda-eco.ru: оплата Т-Банк (терминал ИП), заказы и заявки в ЦРМ, аккаунт зрителя, абонементы, детские тарифы, ступени цен, cookie-согласие, Метрика. Открыто: уведомление в РКН и договоры с обработчиками, вычитка юристом, контрольная покупка и возврат реальной картой, фото лидеров клубов.
Связи: Платформа — одна база событий, вход и профиль; Штаб и CRM — заявки, оплаты, явка, продвижение; Колесо — события по сферам; Природа Связи — событие → нетворкинг
P2.1 Прод витрины и контент — MVP / запуск
· Сроки: 12.10.26 – 23.10.26 (2 нед.) · запас 148 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 5 тыс. ₽ (подписки 4 + докупка 0 + серверы 1) · 360 млн токенов 
· Цель: Витрина Афиши в проде на своём домене с реальным контентом. 
· Зависит от: — 
· Статус: [в работе] в работе — 4/5 задач готово, 1 в блоке 
P2.1.A Витрина
· [готово] P2.1.A1 Внешняя витрина v9: страницы и OG-карточки событий, 4 клуба · Клод · до 23.10 — afisha.hai-demo.site 
· [готово] P2.1.A2 Миграции public_afisha на прод, свой домен · Клод · до 23.10 · факт 21.10 (раньше на 2 дн) — afisha.priroda-eco.ru в боевом режиме на сервере «Природы 2» 
P2.1.B Контент
· [блок] P2.1.B1 Фото 5 лидеров клубов (Чёрный, Беляева, Калинин, Дударева, Караханова) · владелец · до 20.10 [!] просрочено — поле фото лидеров в ЦРМ есть (18.10); фото — за владельцем 
· [готово] P2.1.B2 Реальные ссылки на билеты; решить: концерты и «Сталкер» оставить? · владелец · до 20.10 · факт 21.10 (позже на 1 дн) — внешние ссылки не нужны: билеты продаются в самой Афише (оплата Т-Банк) 
· [готово] P2.1.B3 Админка: поля «Клуб», «Ценности», «Практики»; пересборка демо-приложения · Клод · до 23.10 · факт 21.10 (раньше на 2 дн) — /admin «События»: создать/править/опубликовать, клубы, ценности, программа, ведущие (21–27.10) 
Готово, когда: Витрина в проде на домене; у всех событий реальные фото и рабочие кнопки записи
Риски: Контент от владельца — 2 недели на всю стадию, задержка фото = задержка прода
P2.2 Связь с CRM — до 06.11 — MVP / запуск [06.11]
· Сроки: 12.10.26 – 06.11.26 (4 нед.) · запас 75 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 11 тыс. ₽ (подписки 8 + докупка 1 + серверы 2) · 800 млн токенов 
· Цель: Каждая заявка гостя с Афиши — карточка в CRM (лид → заказ). ЖЁСТКИЙ СРОК 06.11. 
· Зависит от: —; интерфейсы: I1 ← P3.1 · поставляет: P2.4 
· Статус: [готово] готово — 4/4 задач готово 
P2.2.A Интеграция Афиша → CRM
· [готово] P2.2.A1 Контракт API: заявка → leads/clients CRM (идемпотентный ключ, источник, событие, UTM) · Клод · до 20.10 · факт 22.10 (позже на 2 дн) — одна база: заявки и заказы Афиши пишутся в ЦРМ «Природы 2» 
· [готово] P2.2.A2 Эндпоинт приёма в CRM (на единой кодовой линии после P3.1.B1) · Клод · до 30.10 · факт 22.10 (раньше на 8 дн) — приём через ключ сайта ЦРМ (роль site) на проде 
· [готово] P2.2.A3 Отправка из Афиши + очередь ретраев, синк статуса заявки обратно · Клод · до 03.11 · факт 22.10 (раньше на 12 дн) — заказы/заявки/вопросы → ЦРМ и Telegram-уведомления команде 
· [готово] P2.2.A4 E2E: заявка на демо → карточка в демо-CRM; затем прод · Клод · до 06.11 · факт 22.10 (раньше на 15 дн) — проверено на проде (ключ сайта и уведомления 22.10) 
Готово, когда: 100% заявок с витрины видны в CRM ≤1 мин, с источником и событием; дублей нет
Риски: Две кодовые линии CRM: если не решить основную до 20.10, интеграцию придётся делать дважды
P2.3 Оплата — до 06.11 — MVP / запуск [06.11]
· Сроки: 19.10.26 – 06.11.26 (3 нед.) · запас 75 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 13 тыс. ₽ (подписки 10 + докупка 1 + серверы 2) · 1,0 млрд токенов 
· Цель: Оплата билетов через Т-Банк с автопроставлением участия; оферта и возвраты. ЖЁСТКИЙ СРОК 06.11. 
· Зависит от: —; интерфейсы: I2 ← P3.1, I3 ← X0.B1 · поставляет: I11 → P5.4, I12 → P7.4, P2.4, P5.4 
· Статус: [в работе] в работе — 6/7 задач готово 
P2.3.A Эквайринг
· [готово] P2.3.A1 Договор эквайринга Т-Банк, терминал и ключи (на юрлицо/ИП), онлайн-касса 54-ФЗ · владелец · до 19.10 · факт 21.10 (позже на 2 дн) — терминал ИП (боевой режим), почта; чеки 54-ФЗ через Т-Банк/ОФД 
· [готово] P2.3.A2 Т-Банк для билетов: Init → форма → Notification (подпись за постоянное время — есть из S-07) · Клод · до 30.10 · факт 23.10 (раньше на 7 дн) — Init → форма → Notification на проде, проверено 23.10 
· [готово] P2.3.A3 Платёж → заказ и платёж в CRM (только после фикса R1, иначе обнулится net) · Клод · до 03.11 · факт 21.10 (раньше на 13 дн) — заказ и платёж → ЦРМ; R1 снят переносом ЦРМ в «Природу 2» 
· [готово] P2.3.A4 Автопроставление участия: оплата → билет → участник события, письмо/уведомление · Клод · до 03.11 · факт 23.10 (раньше на 11 дн) — письмо с билетом/абонементом, «Мои события» зрителя 
P2.3.B Оферта и возвраты
· [готово] P2.3.B1 Оферта на билеты и правила возврата (юрист) · владелец · до 30.10 · факт 23.10 (раньше на 7 дн) — оферта, правила возврата, политика опубликованы (наша редакция 21–23.10); вычитка юристом не сделана 
· [готово] P2.3.B2 Возврат через Т-Банк + отражение в CRM (refunded, net) · Клод · до 06.11 · факт 23.10 (раньше на 14 дн) — возврат сторно в ЦРМ; хвост — кнопка отмены заказа 0 ₽ по промокоду 
· [в работе] P2.3.B3 Боевой тест: 3 оплаты и 1 возврат реальными картами · владелец · до 06.11 — 23.10 проба Init 10 ₽ → отмена; контрольная покупка и возврат реальной картой — за владельцем 
Готово, когда: Гость платит картой/СБП, получает билет, отмечен участником; заказ и платёж в CRM с верным net; Возврат проходит и отражается в CRM; оферта опубликована
Риски: Терминал Т-Банка открывается до 1–2 недель — запросить не позже 16–19.10; Без юрлица/ИП эквайринг невозможен — общий блокер с P1.3, P6.3, P7.1
P2.4 Вход в Платформу, SEO, аналитика — v1 / расширение
· Сроки: 23.11.26 – 26.02.27 (12 нед.) · запас 65 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 9 тыс. ₽ (подписки 5 + докупка 0 + серверы 4) · 700 млн токенов 
· Цель: Воронка гость → участник: вход в Платформу, лист ожидания, напоминания, SEO, аналитика конверсии. 
· Зависит от: P2.2, P2.3, P1.1 
· Статус: [в работе] в работе — 1/5 задач готово 
P2.4.A Вход в Платформу
· [ ] P2.4.A1 После оплаты — приглашение в Платформу (инвайт беты) · Клод · до 26.02 
· [готово] P2.4.A2 Лист ожидания, напоминания перед событием · Клод · до 26.02 · факт 23.10 (раньше на 126 дн) — лист ожидания и письма-напоминания в фирменном стиле на проде 
P2.4.B SEO и аналитика
· [ ] P2.4.B1 SEO-страницы событий (JSON-LD Event), карта сайта · Клод · до 26.02 
· [ ] P2.4.B2 Аналитика конверсии гость → заявка → оплата → участник (в Штабе) · Клод · до 26.02 
· [ ] P2.4.B3 Вход в нетворкинг Связей из события · Клод · до 26.02 
Готово, когда: Конверсия по шагам видна в Штабе; ≥30% оплативших гостей вошли в Платформу
P3 · Штаб и CRM
Рабочий контур команды: задачи, люди, деньги, продвижение · контур «Платформа» · проект: priroda-fest-crm (прод) · priroda-app-2/priroda-crm-reimagined · бюджет v2.7: 91 тыс. ₽ (7,0 млрд ток.) · эксплуатация: 1–10 тыс. ₽/мес: рассылки, телефония (по решению)
Факт на 27.10.26: ЦРМ феста перенесена в «Природу 2» 21.10 (priroda-team.ru/crm), сверка 0 расхождений; сайт феста пишет в новую ЦРМ. На проде: 13 сводок план/факт, менеджеры, реф-коды, промокоды, фильтры, Афиша в ЦРМ, Дела/гант. Открыто: переезд всей команды (план ≈23.10), «Продвижение», 8 вопросов B42.
Связи: Платформа — единый вход (JWT B40), профиль, путь; Афиша — заявки, оплаты, явка; Природа Связи — касания на событиях; Колесо — результат = сегмент; HAI для бизнеса — white-label «свой Штаб/CRM»
P3.1 Стабилизация и расширенный ЦРМ — до 06.11 — MVP / запуск [06.11]
· Сроки: 12.10.26 – 06.11.26 (4 нед.) · запас 78 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 16 тыс. ₽ (подписки 12 + докупка 1 + серверы 3) · 1,2 млрд токенов 
· Цель: Одна кодовая линия CRM, R1 закрыт на проде, B40 (единый вход) в проде; расширенный ЦРМ для команды (Штаб 14.10). ЖЁСТКИЙ СРОК 06.11. 
· Зависит от: — · поставляет: I1 → P2.2, I2 → P2.3, I9 → P5.3, I10 → P7.1, P3.3 
· Статус: [готово] готово — 13/13 задач готово 
P3.1.A R1 и прод
· [готово] P3.1.A1 Диагностика R1 на проде (Orders beforeChange без originalDoc) · Гера · до 06.11 — 11.10, ущерба нет 
· [готово] P3.1.A2 Доступ к проду ЦРМ с VPS (ssh timeweb, pm2, БД) · Клод · до 06.11 — 11.10 23:52 
· [готово] P3.1.A3 «Ок» на порт фикса R1 + выкат 29.08-коммита · владелец · до 14.10 · факт 21.10 (позже на 7 дн) — снято: ЦРМ феста перенесена в «Природу 2», старую не правим 
· [готово] P3.1.A4 Порт фикса R1 ({...originalDoc, ...data}) в прод + выкат, проверка заказов · Клод · до 16.10 · факт 21.10 (позже на 5 дн) — снято переносом ЦРМ в «Природу 2» 
P3.1.B Одна кодовая линия
· [готово] P3.1.B1 Решение: reimagined (3.90, B40) — основная, прод-репо заморозить · владелец · до 16.10 · факт 21.10 (позже на 5 дн) — решено иначе: основная ЦРМ — в «Природе 2» (priroda-team.ru/crm), старая — для просмотра 
· [готово] P3.1.B2 Базовая миграция (снимок прод-схемы), payload migrate на пустой БД · Клод · до 23.10 · факт 21.10 (раньше на 2 дн) — снято переносом (две репетиции на копии БД, 0 расхождений) 
· [готово] P3.1.B3 Сборка на Linux (npm ci, без win32 node_modules), тесты на VPS/CI · Клод · до 23.10 · факт 21.10 (раньше на 2 дн) — снято переносом (сборка и тесты ЦРМ — в «Природе 2» на Linux) 
· [готово] P3.1.B4 Перенос прод-данных на reimagined, переключение прода · Клод · до 04.11 · факт 21.10 (раньше на 14 дн) — боевой перенос: 295 людей, 92 партнёра, 87 заказов, 98 платежей, 252 заявки — 0 расхождений; сайт феста пишет в новую ЦРМ 
P3.1.C B40 и эксплуатация
· [готово] P3.1.C1 B40 на прод: env PRIRODA_SUPABASE_URL/ANON_KEY/ISSUER + location /crm/api/ · владелец · до 30.10 · факт 21.10 (раньше на 9 дн) — ЦРМ внутри «Природы 2» без второго входа 
· [готово] P3.1.C2 HSTS, скрыть x-powered-by, maxLoginAttempts/lockTime · Клод · до 30.10 · факт 26.10 (раньше на 4 дн) — HSTS/CSP и заголовки на сайтах, ограничение частоты запросов 
· [готово] P3.1.C3 Демо-CRM и push-демо — в systemd вместо nohup · Клод · до 16.10 · факт 21.10 (позже на 5 дн) — снято: демо-ЦРМ не нужна после переноса 
· [готово] P3.1.C4 Деплой связки с платформой по порядку (ideas_board, initiatives.ref, sync-network-touches) · Клод · до 06.11 · факт 20.10 (раньше на 17 дн) — связка с платформой выкачена вместе с main 20.10 
P3.1.D Расширенный ЦРМ к 06.11 (Штаб 14.10)
· [готово] P3.1.D1 Расширенный ЦРМ: люди, заявки, платежи, заказы, мероприятия, клубы, встречи — «вся деятельность» · владелец · до 06.11 · факт 23.10 (раньше на 14 дн) — решение 14.10 «полным»; на проде: 13 сводок план/факт, менеджеры, реф-коды, промокоды, фильтры и сортировки, Афиша в ЦРМ 
Готово, когда: Прод работает на reimagined; R1 закрыт; payload migrate на пустой БД проходит; тесты зелёные на Linux; Вход в CRM через JWT платформы (B40) в проде; демо-службы переживают перезагрузку
Риски: Переключение прода с данными за 3 недели до сезона заявок — делать с дампом и окном отката
P3.2 Команда в Штабе — до 06.11 — MVP / запуск [06.11]
· Сроки: 19.10.26 – 06.11.26 (3 нед.) · запас 68 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 17 тыс. ₽ (подписки 12 + докупка 2 + серверы 3) · 1,2 млрд токенов 
· Цель: Штаб 14.10: команда переезжает в Штаб и ЦРМ ≈23.10 и становится первой фокус-группой; платформа для команды готова к 06.11; «Продвижение» с каналами и метриками. 
· Зависит от: —; интерфейсы: I8 ← P1.1 · поставляет: P3.4 
· Статус: [в работе] в работе — 0/5 задач готово, 1 в блоке 
P3.2.A Штаб в проде
· [в работе] P3.2.A1 Платформа для команды: рабочий день, каналы, календарь, проекты, файлы, продвижение — к 06.11 · Клод · до 06.11 — на проде: мессенджер (паритет с Telegram 96 %), Дела/гант, ЦРМ, календарь; срок 06.11 
· [в работе] P3.2.A2 Переезд команды на Штаб + ЦРМ с Битрикса, команда — первая фокус-группа; обучение координаторов · владелец · до 23.10 [!] просрочено — приглашения в «Команду» с 24.10; переезд всей команды не завершён (план ≈23.10) 
· [ ] P3.2.A3 Доски в командном контуре Штаба (в разборе «Мира», видимо Miro) · не назначен · до 06.11 
P3.2.B Продвижение
· [блок] P3.2.B1 Ответы на 8 вопросов B42 (каналы и метрики) · владелец · до 13.11 
· [ ] P3.2.B2 «Продвижение»: бриф → выход → итоги, метрики каналов · Клод · до 06.11 
Готово, когда: ≥80% задач команды ведутся в Штабе; «Продвижение» считает метрики по каналам
Риски: Привычка к Битрикс24/Telegram — нужна дата отключения (решение D3); Штаб до прода (бета 18.11) — команда работает на демо-контуре или прод поднимается раньше (решение D1)
P3.3 CRM этап 4 — v1 / расширение
· Сроки: 11.01.27 – 05.03.27 (8 нед.) · запас 40 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 22 тыс. ₽ (подписки 17 + докупка 1 + серверы 4) · 2,0 млрд токенов 
· Цель: CRM этап 4: панель руководителя, каналы продаж, клубные подписки, цепочки писем. 
· Зависит от: P3.1 · поставляет: P3.5 
· Статус: [ ] к работе — 0/4 задач готово 
P3.3.A Аналитика и каналы
· [ ] P3.3.A1 Панель руководителя: выручка, каналы, когорты · Клод · до 05.03 
· [ ] P3.3.A2 Продажи команды и партнёров как каналы (коды, отчёты, выплаты) · Клод · до 05.03 
P3.3.B Повторные продажи
· [ ] P3.3.B1 Клубные подписки (рекуррент через Т-Банк) · Клод · до 05.03 
· [ ] P3.3.B2 Цепочки писем (автосерии по пути 0–5) · Клод · до 05.03 
Готово, когда: ≥95% выручки событий видно в CRM с источником; подписка клуба продлевается автоматически
P3.4 Драйвер, Пульт, CRM в приложении — Масштаб
· Сроки: 01.02.27 – 09.04.27 (10 нед.) · запас 15 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 28 тыс. ₽ (подписки 23 + докупка 0 + серверы 5) · 2,2 млрд токенов 
· Цель: «Драйвер», «Пульт агентов», CRM внутри приложения (18B); отказ от Битрикс24. 
· Зависит от: P3.2, P6.3; интерфейсы: I14 ← P6.3 · поставляет: P3.5 
· Статус: [блок] блок — 0/4 задач готово, 1 в блоке 
P3.4.A Агентный контур в Штабе
· [ ] P3.4.A1 «Пульт агентов» на движке P6 · Клод · до 09.04 
· [блок] P3.4.A2 «Драйвер» (материалы Волны 3) · владелец · до 09.04 — материалы Волны 3 от владельца 
P3.4.B CRM в приложении
· [ ] P3.4.B1 CRM внутри приложения (18B), мобильные сценарии менеджера · Клод · до 09.04 
· [ ] P3.4.B2 Отключение Битрикс24, перенос остатков · владелец · до 09.04 
Готово, когда: Битрикс24 отключён; менеджер ведёт сделку с телефона в приложении
P3.5 Готовность к сезону — Масштаб
· Сроки: 12.04.27 – 07.05.27 (4 нед.) · запас 15 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 8 тыс. ₽ (подписки 6 + докупка 0 + серверы 2) · 420 млн токенов 
· Цель: Готовность к сезону: телефония, источник у каждого заказа, нагрузка. 
· Зависит от: P3.3, P3.4 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P3.5.A Сезон
· [ ] P3.5.A1 Телефония (решение по провайдеру), запись звонков в карточку · Клод · до 07.05 
· [ ] P3.5.A2 Источник у 100% заказов; нагрузочный тест к фестивалю · Клод · до 07.05 
Готово, когда: У каждого заказа есть источник; нагрузка сезона (×3 от пика 2026) проходит
P4 · Природа Связи
Механики живого нетворкинга, упакованные для проведения событий · контур «Внешние продукты» · проект: priroda-fest-network · бюджет v2.7: 77 тыс. ₽ (6,5 млрд ток.) · эксплуатация: 4–7 тыс. ₽/мес + 10–25 тыс. ₽ на событие
Факт на 27.10.26: 2 живых события; Эмпатиум 25–26.09: 155 активных, 112 запросов, 34 встречи. Разработка «Связей» на паузе; мэтчинг и история касаний — в «Природе 2». Сверх плана: прототип приложения делегата для форума БРИКС 19–21.11 (brics-svyazi). Открыто: выгрузка ПДн участников в ЦРМ (согласие, ключи).
Связи: Платформа — механики внутри Платформы; Штаб и CRM — визиты и знакомства = касания; Афиша — событие → вход в нетворкинг; HAI для бизнеса — техпартнёрство событий
P4.1 P0-безопасность и бэкапы — Спайк / основа
· Сроки: 12.10.26 – 30.10.26 (3 нед.) · запас 38 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 8 тыс. ₽ (подписки 5 + докупка 1 + серверы 2) · 500 млн токенов 
· Цель: Закрыть P0-хвосты пилота: вход по имени, срок ссылок, бэкапы вне сервера (12 пунктов). 
· Зависит от: — · поставляет: P4.2 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P4.1.A P0-безопасность
· [ ] P4.1.A1 12 P0-пунктов: вход по имени, срок жизни ссылок, права штаба · Клод · до 30.10 — «Связи» на паузе; выгрузка участников в ЦРМ (согласие, отдельные ключи) — закрыть до следующего события 
· [ ] P4.1.A2 Бэкапы вне сервера + проверка восстановления · Клод · до 30.10 
Готово, когда: 12/12 P0 закрыты, восстановление из внешнего бэкапа проверено
P4.2 «Под ключ» — MVP / запуск
· Сроки: 02.11.26 – 18.12.26 (7 нед.) · запас 38 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 30 тыс. ₽ (подписки 23 + докупка 2 + серверы 5) · 3,1 млрд токенов 
· Цель: «Под ключ»: событие запускается настройками, без форка. 
· Зависит от: P4.1 · поставляет: I13 → P7.5, P4.4 
· Статус: [ ] к работе — 0/5 задач готово 
P4.2.A Конфиг события
· [ ] P4.2.A1 Конфиг события, программа и бренд из БД вместо IS_EMPATIUM (31 файл) · Клод · до 18.12 
· [ ] P4.2.A2 deploy --event: новое событие одной командой · Клод · до 18.12 
P4.2.B Интеграции
· [ ] P4.2.B1 Адаптер билетов (вход по билету/QR) · Клод · до 18.12 
· [ ] P4.2.B2 API для CRM: визиты и знакомства = касания · Клод · до 18.12 
· [ ] P4.2.B3 Нагрузочный прогон на 300 участников · Клод · до 18.12 
Готово, когда: Тестовое событие поднято через deploy --event за ≤1 час без правки кода
P4.3 Механики в Платформе — v1 / расширение [крит]
· Сроки: 23.11.26 – 19.02.27 (11 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 21 тыс. ₽ (подписки 15 + докупка 1 + серверы 5) · 2,0 млрд токенов 
· Цель: Слой «Мотивация» Платформы (Штаб 14.10): механики Связей внутри Платформы сразу после беты — QR-встречи, семена, корабль, штаб; экономика семян и удержание. 
· Зависит от: P1.1 · поставляет: I16 → P4.4, P4.4 
· Статус: [в работе] в работе — 1/6 задач готово 
P4.3.A Механики в Платформе
· [готово] P4.3.A1 Мэтчинг «могу помочь ↔ ищу» в Платформе · Клод · до 19.02 — перенесён (v2.6) 
· [ ] P4.3.A2 QR-встречи и семена (валюта) на общей базе · Клод · до 19.02 
· [ ] P4.3.A3 Корабль со столами, аукцион семян · Клод · до 19.02 
· [ ] P4.3.A4 Штаб организатора в Платформе · Клод · до 19.02 
P4.3.B Экономика и удержание (Штаб 14.10)
· [ ] P4.3.B1 Экономика семян: начисление, цена, работа на возврат людей · владелец · до 19.02 — открытый вопрос встречи 
· [ ] P4.3.B2 Механики удержания: бонусы за покупку, микробаллы, матчинг, автокруги, таймер до глубинного слоя — что первым · владелец · до 15.01 
Готово, когда: Событие внутри Платформы проходит со всеми механиками без отдельного приложения
Риски: Критический путь без запаса: любой сдвиг беты P1.1 сдвигает финиш P4.4
P4.4 Пакет и внешние события — Масштаб [крит]
· Сроки: 22.02.27 – 28.05.27 (14 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 18 тыс. ₽ (подписки 13 + докупка 0 + серверы 5) · 900 млн токенов 
· Цель: Пакет продажи и внешние события: договор техпартнёра, прайс, демо-стенд, 2–3 весенние конференции. 
· Зависит от: P4.2, P4.3; интерфейсы: I16 ← P4.3 
· Статус: [в работе] в работе — 0/5 задач готово 
P4.4.A Пакет
· [ ] P4.4.A1 Договор техпартнёра (на базе протокола «Эмпатиум»), прайс · владелец · до 28.05 
· [ ] P4.4.A2 Демо-стенд «Связей» для продаж · Клод · до 28.05 
· [ ] P4.4.A3 2–3 весенние конференции (10–25 тыс. ₽ на событие) · владелец · до 28.05 
· [в работе] P4.4.A4 1–2 события в формате Эмпатиума (конец ноября–декабрь): организация · не назначен · до 18.12 — форум БРИКС 19–21.11: прототип приложения делегата brics-svyazi (программа 27 пунктов, 66 спикеров) на демо 
· [ ] P4.4.A5 Упаковать формат Эмпатиума для новых площадок; переговоры с промышленной палатой СПб · владелец · до 28.05 
Готово, когда: Подписаны ≥2 договора на внешние события весны 2027
Риски: Продажи — не агентская работа; нужен человек на переговоры с организаторами
P5 · Колесо баланса
Система диагностики и каркас образовательной платформы · контур «Платформа» · проект: koleso-preview · priroda-balansa-api · бюджет v2.7: 71 тыс. ₽ (5,8 млрд ток.) · эксплуатация: до 3 тыс. ₽/мес: общий сервер, рассылка
Факт на 27.10.26: Лайт и полная версия в проде priroda-balansa.ru; спиральное колесо v2→v5 на демо (07–10.10). Заголовки безопасности на проде (26.10). Открыто: решение по контуру «Здоровье» (презентация пилота готова 20.10), ревью кураторов, выкат спирали в прод.
Связи: Платформа — «Мой путь», трек обучения; Афиша — события в треке обучения; Штаб и CRM — сегменты, панель куратора; Онбординг — первый шаг нового участника
P5.1 Трек обучения — Спайк / основа
· Сроки: 12.10.26 – 13.11.26 (5 нед.) · запас 133 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 6 тыс. ₽ (подписки 4 + докупка 0 + серверы 2) · 480 млн токенов 
· Цель: Автоматизированный персональный и групповой трек обучения по результату колеса. 
· Зависит от: — 
· Статус: [блок] блок — 0/5 задач готово, 1 в блоке 
P5.1.A Трек
· [ ] P5.1.A1 Модель трека: результат по 10 сферам → шаги, практики, события · Клод · до 13.11 
· [блок] P5.1.A2 Решение по контуру «Здоровье» (курс Соло 40 дней, 14 вопросов мастеру, версия для колеса) · владелец · до 30.10 
· [ ] P5.1.A3 Групповой трек (поток), напоминания · Клод · до 13.11 
P5.1.B Хвосты прода колеса
· [ ] P5.1.B1 QR-опечатка prirodna-, скролл на 390, связка полная↔лайт (OPEN-QUESTIONS) · Клод · до 13.11 
· [ ] P5.1.B2 Проверить JWT_SECRET прода (доступ через ssh timeweb есть с 11.10) · Клод · до 13.11 
Готово, когда: Пользователь после диагностики получает персональный трек на 4 недели
P5.2 Спираль v5 в прод — MVP / запуск
· Сроки: 26.10.26 – 25.12.26 (9 нед.) · запас 28 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 8 тыс. ₽ (подписки 6 + докупка 0 + серверы 2) · 800 млн токенов 
· Цель: Спираль v5 в прод: ревью кураторов, правовой фильтр. 
· Зависит от: — · поставляет: P5.5 
· Статус: [в работе] в работе — 1/5 задач готово, 2 в блоке 
P5.2.A Спираль v5
· [готово] P5.2.A1 Спиральное колесо v5 «Ядро и линзы» на демо · Клод · до 25.12 · факт 10.10 (раньше на 76 дн) — 10.10 
· [блок] P5.2.A2 Ревью кураторов (витки, спицы, центры, 80 формулировок, семилетия) · тройка · до 20.11 
· [блок] P5.2.A3 Решения: 5 механик, 7 вопросов о высшем, §6 синтеза; контур «Жизнь» · владелец · до 13.11 
· [в работе] P5.2.A4 Правовой фильтр формулировок (legal_spiritual_risks) · Клод · до 25.12 — исследование 08.10 готово 
· [ ] P5.2.A5 Выкат спирали на прод priroda-balansa.ru · Клод · до 25.12 
Готово, когда: Спираль в проде, тексты прошли кураторов и правовой фильтр
Риски: Кураторы — внешние люди, ревью может занять больше месяца
P5.3 Интеграция и онбординг — v1 / расширение
· Сроки: 23.11.26 – 15.01.27 (6 нед.) · запас 45 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 14 тыс. ₽ (подписки 11 + докупка 0 + серверы 3) · 1,5 млрд токенов 
· Цель: Единый вход и API с Платформой; снимок колеса в онбординге к 15.01. 
· Зависит от: P1.1; интерфейсы: I9 ← P3.1 · поставляет: P5.4 
· Статус: [ ] к работе — 0/3 задач готово 
P5.3.A Интеграция
· [ ] P5.3.A1 Единый вход (JWT Платформы, как B40) в priroda-balansa-api · Клод · до 15.01 
· [ ] P5.3.A2 API результатов → «Мой путь» в Платформе · Клод · до 15.01 
· [ ] P5.3.A3 Снимок колеса как шаг онбординга января · Клод · до 15.01 
Готово, когда: Новичок января проходит снимок в онбординге, результат виден в «Моём пути»
P5.4 Циклы и механики программ — v1 / расширение
· Сроки: 18.01.27 – 26.03.27 (10 нед.) · запас 45 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 24 тыс. ₽ (подписки 18 + докупка 1 + серверы 5) · 2,0 млрд токенов 
· Цель: Циклы и механики обучающих программ: события в треке, CRM-сегменты, панель куратора. 
· Зависит от: P5.3, P2.3; интерфейсы: I11 ← P2.3 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P5.4.A Программы
· [ ] P5.4.A1 Циклы программ, оплата программ (через эквайринг P2.3) · Клод · до 26.03 
· [ ] P5.4.A2 Результат колеса = сегмент в CRM; панель куратора в Штабе · Клод · до 26.03 
Готово, когда: Первая платная программа идёт по циклу; куратор видит группу в Штабе
P5.5 Каркас Академии — Масштаб [крит]
· Сроки: 15.02.27 – 28.05.27 (15 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 19 тыс. ₽ (подписки 14 + докупка 0 + серверы 5) · 1,1 млрд токенов 
· Цель: Каркас Академии: 10 сфер как треки на год, первый трек «Здоровье». 
· Зависит от: P5.2 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P5.5.A Академия
· [ ] P5.5.A1 Карта треков Академии по 10 сферам · Клод · до 28.05 
· [ ] P5.5.A2 Трек «Здоровье» с методистом и врачом-куратором (тестовая группа 10–15) · владелец · до 28.05 
Готово, когда: Трек «Здоровье» запущен на тестовой группе
Риски: Медицинские риски контента — только версия без голодания/чисток/БАДов (вердикт 40-days)
P6 · Сервис личных ИИ-агентов
Онлайн-сервис без ограничения числа участников — вход по приглашениям · контур «Внешние продукты» · проект: personal-agent-service · бюджет v2.7: 151 тыс. ₽ (12,3 млрд ток.) · эксплуатация: 25–60 тыс. ₽/мес на 100 участников (ИИ, сервер)
Факт на 27.10.26: «Гера»: бот @gera_personal_bot, кабинет (мини-апп), онбординг с видео-кружком, темы, свой календарь, канбан, mindmap — на проде; W01–W20 и 6 веток влиты в main 21.10; сервисная Гера на svc-agents. Закрытый пилот идёт. Открыто: юрлицо оператора ПДн, ЮKassa, оферта с реквизитами, Max и веб-чат.
Связи: Платформа — «Пульт агентов», личные агенты; HAI для бизнеса — тарифы для команд; Штаб и CRM — подписчики и партнёры
P6.1 Спайк — Спайк / основа [крит]
· Сроки: 19.10.26 – 23.10.26 (1 нед.) · запас 3 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 7 тыс. ₽ (подписки 5 + докупка 1 + серверы 1) · 500 млн токенов 
· Цель: Спайк (1 неделя замеров): изоляция профилей, себестоимость, сравнение 4 классов моделей. 
· Зависит от: — · поставляет: P6.2 
· Статус: [в работе] в работе — 5/6 задач готово 
P6.1.A Подготовка
· [готово] P6.1.A1 Концепция, архитектура, каталог функций, приватность, BYOS (docs 01–16) · Клод · до 23.10 
· [готово] P6.1.A2 Команда на старт спайка 19.10 · владелец · до 16.10 · факт 19.10 (позже на 3 дн) — спайк стартовал: 20 волн W01–W20 в ветках 19.10 
· [готово] P6.1.A3 Новый VPS под сервис (4 vCPU/8 ГБ) · Гера · до 18.10 · факт 21.10 (позже на 3 дн) — сервисный VPS svc-agents (Hermes, профили клиентов) 
P6.1.B Замеры
· [готово] P6.1.B1 Изоляция профилей Hermes (данные, память, ключи) · Гера · до 23.10 · факт 21.10 (раньше на 2 дн) — профили user-a…d изолированы на svc-agents 
· [готово] P6.1.B2 Себестоимость активного участника; Claude vs GigaChat/YandexGPT vs DeepSeek/Qwen · Клод · до 23.10 · факт 16.10 (раньше на 7 дн) — себестоимость и линейка тарифов (docs 19–22) 
· [ ] P6.1.B3 ToS OpenRouter/DeepSeek на перепродажу; правила Max и YandexGPT для ботов · Гера · до 23.10 [!] просрочено 
Готово, когда: Отчёт спайка: себестоимость на участника, выбранный микс моделей, изоляция подтверждена тестом
Риски: Старт 19.10 жёсткий: цепочка P6 имеет запас 1 неделю
P6.2 Закрытый пилот — MVP / запуск [крит]
· Сроки: 26.10.26 – 06.11.26 (2 нед.) · запас 3 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 12 тыс. ₽ (подписки 9 + докупка 1 + серверы 2) · 1,0 млрд токенов 
· Цель: Закрытый пилот на 3–5 человек (партнёр первым), онбординг по deep-link, мини-апп. 
· Зависит от: P6.1 · поставляет: P6.3 
· Статус: [в работе] в работе — 2/4 задач готово 
P6.2.A Пилот
· [готово] P6.2.A1 Онбординг по deep-link, мини-апп (10 экранов — docs/14) · Клод · до 06.11 · факт 21.10 (раньше на 16 дн) — онбординг /start с видео-кружком, мини-апп «Все возможности», темы в боте — на проде 
· [в работе] P6.2.A2 Список пилотных участников (Света первой), согласия · владелец · до 26.10 [!] просрочено — закрытый пилот идёт 
· [ ] P6.2.A3 Метрики пилота: задачи/день, отказы, себестоимость · Клод · до 06.11 
· [готово] P6.2.A4 Описать продукт структурно; «очередь людей и компаний» → лист ожидания и список пилота · не назначен · до 26.10 · факт 19.10 (раньше на 7 дн) — CLIENT_FEATURES (62 функции), FEATURES_SUMMARY, docs/22 
Готово, когда: 3–5 человек пользуются агентом ≥5 дней; метрики собраны
P6.3 MVP → платный запуск — MVP / запуск [крит]
· Сроки: 09.11.26 – 25.12.26 (7 нед.) · запас 3 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 36 тыс. ₽ (подписки 29 + докупка 1 + серверы 6) · 3,9 млрд токенов 
· Цель: MVP → платный запуск 25.12: 48 из 72 функций, ZK, BYOS, Max, оплата, партнёрка, B2B. 
· Зависит от: P6.2; интерфейсы: I5 ← X0.B1 · поставляет: I14 → P3.4, I15 → P1.5, P1.5, P3.4, P6.4 
· Статус: [в работе] в работе — 2/6 задач готово, 2 в блоке 
P6.3.A Продукт MVP
· [в работе] P6.3.A1 48 функций MVP по каталогу (docs/06), режимы приватности ZK, BYOS · Клод · до 25.12 — W01–W20 и 6 веток влиты в main 21.10 (тесты 2191/0); часть функций ждёт юрлица и ЮKassa 
· [в работе] P6.3.A2 Каналы Telegram, Max, веб-чат · Клод · до 25.12 — Telegram: бот, темы, мини-апп — на проде; Max и веб-чат — нет 
P6.3.B Деньги и партнёрка
· [готово] P6.3.B1 Тарифы 990/1 990/4 990 ₽ — утвердить после замеров спайка · владелец · до 13.11 · факт 16.10 (раньше на 28 дн) — утверждена новая линейка из трёх тарифов (вместо прежней) 
· [готово] P6.3.B2 Параметры партнёрки (%, срок/потолок), партнёры кроме Светы · владелец · до 20.11 · факт 20.10 (раньше на 31 дн) — 10 % пока платит приглашённый + бонус другу (docs/41) 
· [блок] P6.3.B3 Оплата (эквайринг на юрлицо) + рекуррент + инвайт-коды · Клод · до 25.12 — ждёт ЮKassa (shop_id/ключ) и юрлицо 
· [блок] P6.3.B4 РФ-юрлицо оператора, документы 152-ФЗ (docs/11) · владелец · до 20.11 
Готово, когда: Платный запуск 25.12: оплата проходит, ≥20 платящих по инвайтам
Риски: ОРИ/152-ФЗ — юр. риск; БД ЛК и ZK-блобы — решить, РФ-хостинг или нет
P6.4 Версия 1 — v1 / расширение [крит]
· Сроки: 11.01.27 – 19.02.27 (6 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 32 тыс. ₽ (подписки 25 + докупка 2 + серверы 5) · 3,0 млрд токенов 
· Цель: Версия 1: расписания и мониторинги, голос, Google Drive, общие папки команд. 
· Зависит от: P6.3 · поставляет: P6.5, P7.5 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P6.4.A v1
· [ ] P6.4.A1 Расписания и мониторинги, голос · Клод · до 19.02 
· [ ] P6.4.A2 Google Drive, общие папки команд (B2B) · Клод · до 19.02 
Готово, когда: v1 у всех платящих; B2B-тариф для команды работает
P6.5 Версия 2 и рост — Масштаб [крит]
· Сроки: 22.02.27 – 28.05.27 (14 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 64 тыс. ₽ (подписки 54 + докупка 0 + серверы 10) · 3,9 млрд токенов 
· Цель: Версия 2 и рост: браузер-агент, личные боты, приоритетная очередь, масштаб. 
· Зависит от: P6.4 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P6.5.A v2
· [ ] P6.5.A1 Браузер-агент (OAuth-first, approval), личные боты · Клод · до 28.05 
· [ ] P6.5.A2 Приоритетная очередь, масштаб до 300 платящих (базовый сценарий) · Клод · до 28.05 
Готово, когда: 300 платящих к июню (базовый сценарий v2.6)
Риски: Себестоимость на Claude у активных — 0,8–2,5 тыс. ₽; держать RU-слой в миксе
P7 · Природа HAI для бизнеса
Кабинет клиента со встроенными брифами и аналитическими инструментами · контур «Внешние продукты» · проект: priroda-hai-landing · ~/drop/etis · бюджет v2.7: 91 тыс. ₽ (7,5 млрд ток.) · эксплуатация: 2–5 тыс. ₽/мес: сервер, Планёрка
Факт на 27.10.26: /business в проде с 22.09; КП ЭТИС v4 (12.10), встреча 15.10, шаблон договора с опционом. Новый B2B-лендинг на демо (23–24.10) ждёт «ок». Открыто: юрлицо исполнителя, договор и NDA, поручение обработки ПДн.
Связи: Платформа — кодовая база white-label; ИИ-агенты — B2B-тарифы для команд; Природа Связи — техпартнёрство событий; Штаб и CRM — лиды и сделки
P7.1 Воронка и договоры — Спайк / основа [крит]
· Сроки: 12.10.26 – 13.11.26 (5 нед.) · запас 3 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 6 тыс. ₽ (подписки 4 + докупка 0 + серверы 2) · 480 млн токенов 
· Цель: Воронка и договоры: короткий бриф, оферта, NDA и договор, сделки в CRM. 
· Зависит от: —; интерфейсы: I6 ← X0.B1, I10 ← P3.1 · поставляет: P7.2, P7.4 
· Статус: [в работе] в работе — 3/9 задач готово, 2 в блоке 
P7.1.A ЭТИС
· [готово] P7.1.A1 КП v3 ЭТИС (работы 0,78–1,22 млн по актам этапов) · Клод · до 13.11 · факт 12.10 (раньше на 32 дн) — КП v3 11.10 → v4 12.10 
· [блок] P7.1.A2 Проверить и отправить КП v3 С.Н. через Алину · владелец · до 16.10 [!] просрочено 
· [блок] P7.1.A3 Реквизиты исполнителя (юрлицо), NDA + договор (152-ФЗ) · владелец · до 30.10 — шаблон договора готов 15.10; ждёт юрлицо исполнителя 
· [ ] P7.1.A4 Оплачиваемый этап обследования — согласовать с ЭТИС · владелец · до 13.11 
· [готово] P7.1.A5 Встреча по сделке ЭТИС 15.10 — выход на заключение · владелец · до 15.10 · факт 15.10 (в срок) — встреча прошла; шаблон договора подготовлен по её итогам 
· [ ] P7.1.A6 Переговоры с другими предприятиями (B2B-подряд), кроме ЭТИС · владелец · до 13.11 — Штаб 14.10 
P7.1.B Воронка
· [готово] P7.1.B1 /business в проде, бриф в 4 шага, запись через Планёрку · Клод · до 13.11 
· [в работе] P7.1.B2 Короткий бриф (1–2 поля), оферта (на согласовании) · Клод · до 13.11 
· [ ] P7.1.B3 Лиды /business → сделки в CRM (после P3.1) · Клод · до 13.11 
Готово, когда: Подписан NDA с ЭТИС; лиды /business попадают в CRM как сделки
Риски: ЭТИС: была пауза с 02.09, по встрече 14.10 — этап заключения (встреча 15.10); on-prem требование исключает облачные LLM
P7.2 Кабинет и брифы — MVP / запуск [крит]
· Сроки: 16.11.26 – 25.12.26 (6 нед.) · запас 3 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 21 тыс. ₽ (подписки 16 + докупка 1 + серверы 4) · 2,2 млрд токенов 
· Цель: Кабинет клиента: брифы под 4 типа запросов + Арчи → черновик КП. 
· Зависит от: P7.1 · поставляет: P7.3 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P7.2.A Кабинет
· [ ] P7.2.A1 Кабинет клиента, 4 типа брифов · Клод · до 25.12 
· [ ] P7.2.A2 Арчи → черновик КП по брифу · Клод · до 25.12 
Готово, когда: Клиент заполняет бриф и получает черновик КП ≤24 ч
P7.3 Аналитические инструменты — v1 / расширение [крит]
· Сроки: 11.01.27 – 26.02.27 (7 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 22 тыс. ₽ (подписки 17 + докупка 1 + серверы 4) · 2,0 млрд токенов 
· Цель: Аналитика: диагностика процессов, калькулятор окупаемости, дашборд пилота. 
· Зависит от: P7.2 · поставляет: P7.5 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P7.3.A Инструменты
· [ ] P7.3.A1 Диагностика процессов, калькулятор окупаемости · Клод · до 26.02 
· [ ] P7.3.A2 Дашборд пилота клиента (на кейсе ЭТИС) · Клод · до 26.02 
Готово, когда: Калькулятор и дашборд используются в ≥2 пресейлах
P7.4 Платежи и ИИ-ассистент — v1 / расширение
· Сроки: 11.01.27 – 12.02.27 (5 нед.) · запас 75 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 13 тыс. ₽ (подписки 10 + докупка 1 + серверы 2) · 1,2 млрд токенов 
· Цель: Платежи обучения и ИИ-ассистент; тарифы для команд. 
· Зависит от: P7.1; интерфейсы: I12 ← P2.3 
· Статус: [ ] к работе — 0/2 задач готово 
P7.4.A Платежи и ассистент
· [ ] P7.4.A1 Платежи app.priroda-hai.ru (Plan 4) на общем эквайринге · Клод · до 12.02 
· [ ] P7.4.A2 ИИ-ассистент обучения, тарифы для команд · Клод · до 12.02 
Готово, когда: Первая оплата обучения командой
P7.5 White-label пакеты — Масштаб [крит]
· Сроки: 01.03.27 – 28.05.27 (13 нед.) · запас 0 раб. дн. 
· Бюджет v2.7: 29 тыс. ₽ (подписки 23 + докупка 0 + серверы 6) · 1,6 млрд токенов 
· Цель: White-label пакеты: «свой Штаб/CRM», агенты для команд, событие под ключ; кейсы. 
· Зависит от: P7.3, P6.4; интерфейсы: I13 ← P4.2 
· Статус: [ ] к работе — 0/3 задач готово 
P7.5.A Пакеты
· [ ] P7.5.A1 Пакет «свой Штаб/CRM» (кодовая база Платформы) · Клод · до 28.05 
· [ ] P7.5.A2 Агенты для команд (P6 v1), событие под ключ (P4.2) · Клод · до 28.05 
· [ ] P7.5.A3 2 кейса и прайс пакетов · владелец · до 28.05 
Готово, когда: Продан ≥1 white-label пакет (базовый сценарий: 4 проекта до июня)
8. X0 · Сквозное: ИИ-мощности, серверы, общие решения
Из модели стоимости v2.7: итог = подписки ИИ + докупка токенов сверх лимитов + серверы. Места Claude Max 20x и ChatGPT Pro 5x по месяцам:
	Месяц
	окт 26
	ноя 26
	дек 26
	янв 27
	фев 27
	мар 27
	апр 27
	май 27

	Claude Max 20x
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	2
	2

	ChatGPT Pro 5x
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Затраты, тыс. ₽
	102
	100
	77
	78
	99
	74
	53
	53


X0.A Места ИИ и серверы (модель v2.6)
· [блок] X0.A1 Решение по местам: пик 4× Claude Max 20x + 1× ChatGPT Pro 5x (окт–дек, фев) · владелец · до 16.10 
· [блок] X0.A2 Агентные VPS по пику потоков (до 4 в пик) и стенды проектов · владелец · до 19.10 
· [готово] X0.A3 Сверка факта токенов с моделью (логи Claude Code и Codex на VPS → track/usage.json, план/факт на страницах) · Клод · до 02.11 
· [ ] X0.A4 Таблица бюджета: графы юристы (часы), поддержка платформы, токены, люди, «сисадмин платформы» · Валентин 
· [ ] X0.A5 Модель мощности: клиентские заказы против разработки — резерв потоков, 1–2 диспетчера, чек-поинты через агента-оркестратора · владелец 
X0.B Общие блокеры секторов
· [блок] X0.B1 Юрлицо/ИП — одно решение для эквайринга (P2.3), сторов (P1.3), агентов (P6.3), договора ЭТИС (P7.1) · владелец · до 16.10 
· [блок] X0.B2 Юрист: один пакет — ПДн/согласия (P1.1), оферта и возвраты (P2.3), оферта агентов (P6.3), NDA ЭТИС (P7.1); найти юриста по цифровым платформам и оценить стоимость (Штаб 14.10) · владелец · до 30.10 
· [готово] X0.B3 Прод-хостинг РФ — общий для Платформы, Афиши, CRM, колеса, ЛК агентов · владелец · до 23.10 
X0.D Штаб 14.10: рабочая группа и цикл встреч
· [ ] X0.D1 Рабочая группа по платформе в Битриксе на троих, потом добавлять людей · Дмитрий · до 16.10 
· [ ] X0.D2 Вопросы и сомнения — в рабочую группу к следующей встрече · Штаб 
· [ ] X0.D3 Время следующей встречи — через рабочую группу · Штаб 
· [ ] X0.D4 Роль и загрузка Маши Чёрной: только организация мероприятий, основной организатор фестиваля — разобрать в тактике · не назначен 
X0.E Внешний контур: отдельный трек продуктов (Штаб 14.10)
· [ ] X0.E1 Отдельная встреча и трек по продуктам («Природа связи», «для бизнеса», агенты): описание, механики, ресурсы · Валентин 
X0.C Инфраструктура VPS
· [ ] X0.C1 rf.* поддомены hai-demo.site: DNS/маршрут на РФ-релей (TLS fail) · Клод 
· [готово] X0.C2 Перезапуск duty-dispatcher (reply_to в queue) · Клод 
· [ ] X0.C3 Ротация DeepSeek-ключа · Клод 
9. O · Вне дорожной карты
O.EVAK «Дорога Добрых Дел» (EvakRadar) · EvakRadar
· [готово] O.EVAK1 Prototype-v2 (62 функции), публичное демо dobro.hai-demo.site · Клод 
· [блок] O.EVAK2 «Ок» на 32 пункта preship, фиксы · владелец 
O.ECO Лендинг priroda-eco · priroda-eco-landing
· [готово] O.ECO1 it14 на демо (арки, 27 лиц блока 01) · Клод 
· [блок] O.ECO2 Фото для блока 3 (СПб); перед продом — 404/кэш nginx, robots, JSON-LD; прод по согласованию · владелец 
O.HAI Дорожная карта и этот трек · hai-roadmap
· [готово] O.HAI1 Проект hai-roadmap: baseline v2.6, PLAN, TRACK, дашборд · Клод 
· [блок] O.HAI2 Проверить допущения прибыли v2.6 (слайд 14) · владелец 
10. Как ведётся
Правила — в README.md. Коротко: статус меняется командой python3 tools/track.py set <id> <todo|in_progress|done|blocked> "заметка", новые задачи добавляются в track/plan.yaml в нужную стадию; карта правится в v2.7/data.py (v2.6 — baseline, не правится). Каждый render сравнивает задачи и стадии с прошлым срезом и дописывает отличия в журнал track/changes.yaml; ручные записи — туда же. Раз в час systemd-таймер hai-refresh (tools/refresh.sh): факт токенов из логов → track/usage.json, пересборка карты и трека, выкладка на оба сайта.
Источники: v2.6/data.py, v2.6/build.py; ~/STATUS.md; duty/review_crm_etis_2026-10-11.md; duty/research/roadmap_multiplatform_1791618607.md, agent_features_plan_1791579869.md, master_health_40days_1791614968.md; priroda-app-2/docs/plans/*; personal-agent-service/STATUS.md и docs/16; koleso-preview/docs/STATE.md; priroda-hai-landing/docs/STATE.md; git-логи проектов на 12.10.2026; docs/shtab_14_10_decomposition.md (встреча 14.10).
11. Встреча «Штаб» 14.10 → карта и трек (28 пунктов)
Источник: Встреча «Штаб» 14.10.2026 · docs/shtab_14_10_decomposition.md. Пометки: 🆕 новое — добавлено задачей; [!] конфликт — внесено решение встречи (было → стало); ≈ в карте — привязано к пункту. Статус — по первой задаче трека.
Ф0 · Организация, сейчас (14–23.10)
	№
	Задача
	Срок (встреча)
	Кто
	Пометка
	Задачи трека
	Статус
	Было → стало

	1
	Рабочая группа по платформе в Битриксе на троих, потом добавлять людей
	ближайшие дни
	Дмитрий
	🆕
	X0.D1
	[ ] к работе
	

	2
	Выгрузить вопросы и сомнения в рабочую группу к следующей встрече
	до следующей встречи
	все
	🆕
	X0.D2
	[ ] к работе
	

	3
	Договориться о времени следующей встречи через рабочую группу
	—
	все
	🆕
	X0.D3
	[ ] к работе
	

	4
	Отдельная встреча и трек по продуктам: «Природа связи», «для бизнеса», агенты — описание, механики, ресурсы
	не назван
	Валентин
	🆕 [!]
	X0.E1
	[ ] к работе
	P4/P6/P7 — сектора общей карты → отдельный контур «Внешние продукты»

	5
	Таблица бюджета: графы юристы, поддержка, токены, люди, «сисадмин платформы»
	—
	Валентин
	🆕 [!]
	X0.A4
	[ ] к работе
	бюджет = ИИ + токены + серверы → + 5 граф вне разработки

	6
	Юрист по цифровым платформам: найти специалистов, оценить стоимость
	до 30.10
	—
	≈
	X0.B2
	[блок] блок
	

	7
	ЭТИС (металлоконструкции): встреча 15.10 — выход на заключение сделки
	чт 15.10
	Костя
	≈
	P7.1.A5, P7.1.A2, P7.1.A4
	[готово] готово
	


Ф1 · Команда на платформе и ЦРМ, к 06.11
	№
	Задача
	Срок (встреча)
	Кто
	Пометка
	Задачи трека
	Статус
	Было → стало

	8
	Команда переезжает в Штаб и ЦРМ с Битрикса и становится первой фокус-группой
	≈23.10
	Костя
	[!]
	P3.2.A2
	[в работе] в работе
	P3.2 09.11–25.12 → P3.2 19.10–06.11, переезд ≈23.10

	9
	Платформа для команды готова: рабочий день, каналы, календарь, проекты, файлы, продвижение
	к 06.11
	Костя
	[!]
	P3.2.A1
	[в работе] в работе
	Штаб в проде вместе с бетой 18.11 → к 06.11 (где живёт до прода — решение)

	10
	Расширенный ЦРМ: люди, заявки, платежи, заказы, мероприятия, клубы, встречи
	к 06.11
	Костя
	[!]
	P3.1.D1
	[готово] готово
	к 06.11 — только стабилизация; полная ЦРМ до 04.12 → расширенный ЦРМ к 06.11 (объём — решение)

	11
	Афиша — отдельный вход: события в одном месте, покупки падают в ЦРМ; широкую аудиторию в сырую платформу не звать
	к 06.11
	Костя
	≈
	P2.2.A4, P2.3.A3
	[готово] готово
	

	12
	Telegram-клуб остаётся входом в сообщество до запуска сообщества на платформе
	до января
	—
	🆕
	P1.2.C1
	[в работе] в работе
	

	13
	Модель мощности: клиентские заказы против разработки — резерв потоков, 1–2 диспетчера, чек-поинты агентом-оркестратором, учёт факта загрузки
	—
	Костя
	🆕
	X0.A5
	[ ] к работе
	


Ф2 · Песочницы и удержание, ноябрь–декабрь
	№
	Задача
	Срок (встреча)
	Кто
	Пометка
	Задачи трека
	Статус
	Было → стало

	14
	Песочницы как ступень перед онбордингом и вход в структуру
	до онбординга (январь)
	Костя
	🆕
	P1.2.C2
	[ ] к работе
	

	15
	Фокус-группа №2: команда + люди из песочниц, которые «поживут и дадут энергию»
	декабрь или январь
	—
	[!]
	P1.2.C3
	[ ] к работе
	бета 18.11 — внешние участники → первая группа — команда, вторая — песочницы

	16
	Экономика семян: начисление, цена, работа на возврат людей
	открытый вопрос
	Костя
	🆕
	P4.3.B1
	[ ] к работе
	

	17
	Механики удержания: бонусы за покупку, микробаллы, матчинг, автокруги, таймер до глубинного слоя — что первым
	до запуска сообщества
	Костя
	🆕
	P4.3.B2
	[ ] к работе
	

	18
	Доски в командном контуре Штаба (в разборе «Мира», видимо Miro)
	—
	—
	🆕
	P3.2.A3
	[ ] к работе
	

	19
	Мероприятия в формате Эмпатиума: запросы ещё на 1–2 события, техоснова почти готова, нужна организация
	конец ноября–декабрь
	—
	[!]
	P4.4.A4
	[в работе] в работе
	внешние события с 22.02.2027 → 1–2 события в 2026 (решение)

	20
	Маша Чёрная — только организация мероприятий, основной организатор фестиваля; загрузку разобрать в тактике
	—
	вопрос Дмитрия
	🆕
	X0.D4
	[ ] к работе
	

	21
	Видеозвонки в чате
	«скоро»
	—
	[!]
	P1.5.A3
	[ ] к работе
	звонки в P1.5 с 18.01 → «скоро» (срок — решение)


Ф3 · Онбординг и сообщество, январь
	№
	Задача
	Срок (встреча)
	Кто
	Пометка
	Задачи трека
	Статус
	Было → стало

	22
	Запуск онбординга, вход через песочницы
	после Нового года
	Костя
	≈
	P5.3.A3
	[ ] к работе
	

	23
	Сообщество на платформе — поэтапно через фокус-группы и только когда есть чем удерживать
	ориентировочно январь
	—
	[!]
	P1.2.C4, P1.2.B2
	[ ] к работе
	публичная регистрация 09.12 → веб/PWA 09.12, вход сообщества — январь

	24
	Колесо баланса — автоматическая образовательная система (академия)
	—
	—
	≈
	P5.1.A1, P5.5.A1
	[ ] к работе
	

	25
	«Природа Хай» (инструменты, разработки) — раздел в приложении
	—
	—
	🆕
	P1.5.C1
	[ ] к работе
	


Внешний контур · отдельный трек продуктов
	№
	Задача
	Срок (встреча)
	Кто
	Пометка
	Задачи трека
	Статус
	Было → стало

	26
	«Природа Хай для бизнеса»: переговоры с другими предприятиями (B2B-подряд), кроме ЭТИС
	—
	Костя
	≈
	P7.1.A6
	[ ] к работе
	

	27
	«Природа связи»: упаковать формат Эмпатиума; переговоры с промышленной палатой СПб
	—
	Костя
	🆕
	P4.4.A5
	[ ] к работе
	

	28
	Сервис агентов: структурное описание; «очередь людей и компаний» → лист ожидания и список пилота
	пилот 26.10
	—
	🆕
	P6.2.A4, P6.2.A2
	[готово] готово
	


12. Журнал изменений карты и трека
Новые сверху. Ручные записи и автозаписи track.py render — track/changes.yaml; на сайтах — живой список из changes.json.
· 27.10.26 · Убраны задачи (4): O.ARB1, O.ARB2, O.ANIM1, O.ANIM2 — трек (O.ARB1, O.ARB2, O.ANIM1, O.ANIM2) 
· 27.10.26 · Итоги октября: три яркие подсветки с легендой — «Сверх плана» (7: вехи раньше срока, Афиша, мессенджер, «Гера», ЭТИС, «Здоровье», «Дорога добрых дел»), «Новое в рамках утверждённых направлений» (6: «Связи» × БРИКС, «Женское влияние», «Дела», B2B-лендинг, priroda-eco, дежурка) и «Для СБ: сделано / готовится» (6 + 6); из трека убраны проекты вне утверждённых направлений — задача 1793124948 
· 27.10.26 · «Сделано сверх плана» дополнен по сверке git и задач дежурки: у «Геры» — лёгкий автопилот задачника, у сайтов — лендинг priroda-eco — задача 1793122195 
· 27.10.26 · Новый блок «Итоги: Октябрь 2026» — вехи план/факт, «Сделано сверх плана» (12 направлений), перенос на ноябрь; у задач — дата факта и сдвиг от срока — задачи 1793122079, 1793122195 
· 27.10.26 · R1 и reimagined сняты решением: ЦРМ феста перенесена в «Природу 2» (P3.1.A3–A4, B1–B3 закрыты переносом); даты стадий карты v2.7 не менялись — фактические даты задач и вех показаны отдельно — задача 1793122079 (P3.1.A3, P3.1.A4, P3.1.B1) 
· 27.10.26 · Вехи октября план/факт: прод «Природы 2» 20.10 (план 06.11), ЦРМ феста перенесена 21.10 (план 04.11), Афиша продаёт с 21.10, заявки и оплаты в ЦРМ 22.10 (план 06.11); не сделано: юрлицо/ИП (с 16.10), места ИИ, юрист, сторы, «Связи» P0 — задача 1793122079 (P1.1.A4, P3.1.B4, X0.B1, X0.A1, P1.1.C1) 
· 27.10.26 · Сверка с фактом за октябрь: 65 задач обновлены (статус, дата факта, заметка) по итогам задач дежурки, STATUS и git; факт секторов P1–P7 переписан — задача 1793122079 (P1.1.A4, P3.1.B4, P2.1.A2, P2.2.A4, X0.B3) 
· 14.10.26 · Статусы: X0.A3 к работе → готово (14.10 счётчик токенов: tools/usage.py → usage.json, план/факт на карте и дашборде, таймер раз в час) — трек (X0.A3) 
· 14.10.26 · Счётчики токенов: факт из логов Claude Code и Codex на VPS, план/факт по контурам на обеих страницах, обновление раз в час — задача 1791987890 (X0.A3) 
· 14.10.26 · Новые вехи: 23.10 переезд команды (≈), 06.11 команда + ЦРМ + оплата — Штаб 14.10 
· 14.10.26 · Бюджет v2.7: 656 → 636 тыс. ₽ (сдвиг P3.2 снял одно место Claude Max в декабре); новые графы — юристы, поддержка, токены, люди, «сисадмин» (суммы ждут оценки) — Штаб 14.10 (X0.A4) 
· 14.10.26 · Вход сообщества — январь 2027: публичная регистрация 09.12 → январь, Telegram остаётся входом до января; веха 15.01 «онбординг · сообщество» — Штаб 14.10 (P1.2.B2, P1.2.C1, P1.2.C4) 
· 14.10.26 · P3.1 → «Стабилизация и расширенный ЦРМ — до 06.11»; объём расширенного ЦРМ ждёт решения (D2) — Штаб 14.10 (P3.1, P3.1.D1) 
· 14.10.26 · P3.2 «Команда в Штабе»: 09.11–25.12 → 19.10–06.11; переезд команды ≈23.10, команда — первая фокус-группа; платформа для команды к 06.11 — Штаб 14.10 (P3.2, P3.2.A1, P3.2.A2) 
· 14.10.26 · Два контура: «Платформа» (P1, P2, P3, P5 + P4.3 как слой «Мотивация») и «Внешние продукты» (P4.1, P4.2, P4.4, P6, P7) — свои сроки и бюджет — Штаб 14.10 (P4.3) 
· 14.10.26 · Карта v2.7: внесены 28 пунктов встречи «Штаб» (15 новых, 9 конфликтов, 6 уже в карте) — слайд «Штаб 14.10» и блок на дашборде — Штаб 14.10 
· 12.10.26 · Трек разработки: PLAN.md, TRACK.md, 166 задач по стадиям v2.6, дашборд hai-track — трек 
· 11.10.26 · Дорожная карта v2.6: 7 продуктов, 33 стадии, 656 тыс. ₽, всё параллельно до 01.06.2027 — v2.6 
13. Токены: план / факт
Живые цифры — на https://hai-track.hai-demo.site и слайде «Токены: план / факт» карты (обновление раз в час). Методика: факт — логи Claude Code (~/.claude/projects/**/*.jsonl, message.usage, дедуп по id сообщения) и Codex (~/.codex/sessions/**/*.jsonl, приращения token_count) на VPS → tools/usage.py → track/usage.json (по дням, проектам, контурам, моделям; стоимость — API-эквивалент по прайсу карты). План — токены стадий карты × запас 20% по дням, по контурам. Проекты сопоставлены с контурами по рабочему каталогу сессии (список в tools/usage.py), сессии дежурки без проекта — «вне карты».
